- Приложение № 6

к Порядку принятия решений о разработке

муниципальных программ Большеуковского муниципального

района Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной подпрограммы Большеуковского муниципального района Омской области

- «Развитие молодежной политики, массовой физической культуры и спорта на территории Большеуковского муниципального района (2020-2026 годы)»

(наименование муниципальной программы, подпрограммы  Большеуковского  муниципального района Омской области)

- на 1 января 2024года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2024 год |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт 2023 |  |  |  | План | Факт 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Выявление, продвижение, поддержка активности молодежи и ее достижений в социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы: Создание условий развития личности и самореализации молодежи |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 389 768,80 | 389 768,80 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 283 268,80 | 283 268,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 106 500,00 | 106 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1: Развитие и поддержка инициатив активной и творческой молодежи | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 389 768,80 | 389 768,80 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 283 268,80 | 283 268,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 106 500,00 | 106 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 15 000,0 | 15 000,0 | количество молодежи активно учавствующей в мероприятиях по профилактике ассоциального поведения, поддерживающих ЗОЖ | проценты (от общего количества молодежи в районе) | 31 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Поддержка молодой семьи | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 15 000,00 | 15 000,00 | рост количества семей участников районных и областных мероприятий | проценты (от общего количества молодежи в районе) | 31 | 16 | 16 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3: Создание условий оздоровления и занятости: трудоустройство подростков (общественные работы, "Летняя занятость", оборудование спортивных дворовых площадок), организация работы Палаточного лагеря | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 15 672,80 | 15 672,8 | количество оздоровленных и трудоустроенных подростков | проценты (от общего количества молодежи в районе) | 13 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 15 672,8 | 15 672,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 4: Организация работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи, патриотическое воспитание | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 230 000,0 | 230 000,0 | количество призеров районных и областных конкурсов различной направленности | процент (от общего числа молодежи в районе) | 8 | 6,5 | 6,5 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 230 000,0 | 230 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 5: Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в каникулярное время | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 114 096,0 | 114 096,0 | доля детей Большеуковского района в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Большеуковского района | процент | 13 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 7 596,0 | 7 596,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 106 500,00 | 106 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 подпрограммы 5 муниципальной программы: Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в Большеуковском районе |  |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 401 678,0 | 401 678,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 401 678,0 | 401 678,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2: Организация и проведение массовых спортивно-культурных мероприятий | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 401 678,0 | 401 678,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 401 678,0 | 401 678,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Организация и проведение выездных и районных спортивно-культурных мероприятий | МКУ «Молодёжный центр» |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 401 678,0 | 401 678,0 | количество участников спортивных массовых мероприятий | процент (от общего числа жителей района) | 11 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 401 678,0 | 401 678,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа "Программа повышения качества предоставляемых услуг муниципальным казенным учреждением "Молодежный центр" |  | МКУ «Молодёжный центр» | МКУ «Молодёжный центр» | Всего, из них расходы за счет: |  | 6 328 986,41 | 6 328 986,41 | Качество предоставляемой налоговой, бухгалтерской и финансовой отчетности | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 6 078 986,41 | 6 078 986,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 250 000,0 | 250 000,0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  | Х |  | Всего, из них расходы за счет: |  | 7 120 433,21 | 7 120 433,21 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  | 6 763 933,21 | 6 763 933,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  | 356 500,0 | 356 500,0 |  |  |  |  |  |