ОТЧЕТ

о реализации подпрограммы Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2026 годы)

муниципальной программы Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2026 годы

- на 1 января 2024 года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2023 год |  | Наименование | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 20231 год |  |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  |  | План |  | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 156 296,39 | 3 156 296,39 | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 812 096,39 | 812 096,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2 344200,00 | 2 344200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 156 296,39 | 3 156 296,39 | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 812 096,39 | 812 096,39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2 344200,00 | 2 344200,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 2: Обеспечение жильем молодых семей | 502 | 01101L4971 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | семей | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 4: Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов | 502 | 0110110040 | Всего, из них расходы за счет: | 62 659,00 | 62 659,00 | Площадь жилых домов в отношении которых произведен капитальный ремонт | тыс. кв. м | 2,68 | 0,14 |  | 0,14 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 62 659,00 | 62 659,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 6: Внесение изменений в Схему территориального планирования Большеуковского муниципального района Омской области. | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 | 0,00 | Изменения в схемы территориального планирования | Ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. 1.5. | Мероприятие 9: Текущий ремонт специализированного жилого дома по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул.Спортивная, д.34 Мероприятие 10: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. | 502 | 0110110090 | Всего, из них расходы за счет: | 199 948,19 | 199 948,19 | Количество отремонтированных домов Уровень обеспеченности поселений генеральными планами, размещенными в ФГИС | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 199 948,19 | 199 948,19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 149 000,00 | 149 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1 341 000,00 | 1 341 000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. 1.7. | Мероприятие 11: Снос аварийного жилищного фонда Мероприятие 15: Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения | 502 | 0110110110 | Всего, из них расходы за счет: | 115 000,00 | 115 000,00 | Количество снесённых аварийных домов Количество трубной продукции водохозяйственного назначения | шт. м | 15 300 |  | 1 300 | 1 300 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 115 000,00 | 115 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета Всего, из них расходы за счет: | 0,00 143 880,00 | 0,00 143 880,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 143 880,00 | 143 880,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 16:Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на Центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 610 000,00 | 610 000,00 | Замена топки | Шт. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 24 400,00 | 24 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 585 600,00 | 585 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 17:Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной Аёвской СОШ, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Аёв, ул. Берёзовая, д. 2А |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 435 000,0 | 435 000,0 | Замена котла | Шт. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 17 400,00 | 17 400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 417 600,00 | 417 600,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 18: Установка технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной Аёвской СОШ, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Аёв, ул. Берёзовая, д. 2А |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 49 750,0 | 49 750,0 | Установка котла | Шт. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 49 750,0 | 49 750,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Мероприятие 19:Монтаж технологического оборудования теплотехнического назначения на Центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 50 059,20 | 50 059,20 | Монтаж топки | Шт. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 50 059,20 | 50 059,20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 3 737 555,30 | 3 737 555,30 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 3 737 555,30 | 3 737 555,30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 5: Ремонт здания котельной №11 по адресу: Омская область ,Большеуковский район, с.Уралы, ул.Центральная, 62 | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 163 534,92 | 163 534,92 | Уровень готовности объектов к отопительному сезону | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 163 534,92 | 163 534,92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 6: Ремонт здания котельной №10 по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Фирстово, ул.Калинина, 11а. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 433 759,87 | 433 759,87 | Уровень готовности объектов к отопительному сезону | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 433 759,87 | 433 759,87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 7: Ремонт здания котельной №7 по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Чебаклы, ул.Молодежная, 24а. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 521 124,72 | 521 124,72 | Уровень готовности объектов к отопительному сезону | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 521 124,72 | 521 124,72 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 8: Выполнение работ (услуг)по ремонту скважины № 12-1090, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Фирстово |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 315 308,14 | 2 315 308,14 | Количество отремонтированных объектов | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 315 308,14 | 2 315 308,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 10: Реализация прочих мероприятий по жилищно-коммунальному комплексу |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 303 827,65 | 303 827,65 | Повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 303 827,65 | 303 827,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Х | Всего: |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 6 893 851,69 | 6 893 851,69 | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 4 549 651,69 | 4 549 651,69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2 344 200,00 | 2 344 200,00 |  |  |  |  |  |  |

Исполнители:

-Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса