ОТЧЕТ

о реализации подпрограммы Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы)

муниципальной программы Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы

- на 1 января 2025 года

| № п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2024 год |  |  | Наименование |  | Единица измерения | Значение |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2024 год |  |  |
|  |  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  |  |  |  | План |  | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4 128 834,64 |  | 4 128 834,64 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 514 237,88 |  | 1 514 237,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2 614 596,76 |  | 2 614 596,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 4 128 834,64 |  | 4 128 834,64 |  | Х | Х | Х | Х |  | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 1 514 237,88 |  | 1 514 237,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2 614 596,76 |  | 2 614 596,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 2: Обеспечение жильем молодых семей | 502 | 01101L4971 | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | семей | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 4: Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов | 502 | 0110110040 | Всего, из них расходы за счет: | 179 021,34 |  | 179 021,34 |  | Площадь жилых домов в отношении которых произведен капитальный ремонт | тыс. кв. м | 2,68 | 0,14 |  | 0,14 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 179 021,34 |  | 179 021,34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 6: Внесение изменений в Схему территориального планирования Большеуковского муниципального района Омской области. | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 0,00 |  | 0,00 |  | Изменения в схемы территориального планирования | Ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. 1.5. | Мероприятие 9: Текущий ремонт специализированного жилого дома по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул.Спортивная, д.34 Мероприятие 10: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости. | 502 | 0110110090 | Всего, из них расходы за счет: | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  | Количество отремонтированных домов Уровень обеспеченности поселений генеральными планами, размещенными в ФГИС | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 100 000,00 |  | 100 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 750 000,00 |  | 750 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 75 000,00 |  | 75 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 675 000,00 |  | 675 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. 1.7. | Мероприятие 11: Снос аварийного жилищного фонда Мероприятие 15: Приобретение трубной продукции водохозяйственного назначения | 502 | 0110110110 | Всего, из них расходы за счет: | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  | Количество снесённых аварийных домов Количество трубной продукции водохозяйственного назначения | шт. м | 15 300 |  | 1 300 | 1 300 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета Всего, из них расходы за счет: | 0,00 41 400,00 |  | 0,00 41 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 41 400,00 |  | 41 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 21: Возмещение затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах0 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 020 413,30 |  | 2 020 413,30 |  | Уровень возмещения затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 80 816,54 |  | 80 816,54 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 1 939 596,76 |  | 1 939 596,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие Мероприятие 22: Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной № 10 , расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Фирстово, ул.Калинина, 11а |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 538 000,0 |  | 538 000,0 |  | Замена котла | Шт. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 538 000,0 |  | 538 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие 23: Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения в Становскую котельную, по адресу: Омская область, Боьшеуковский район, с. Становка ул. Мира д.8 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 537 000,0 |  | 537 000,0 |  | Замена котла | Шт. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 537 000,0 |  | 537 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2: Текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ. | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 8 050 199,19 |  | 8 050 199,19 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 770 914,39 |  | 770 914,39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 7 279 284,50 |  | 7 279 284,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 9: Ремонт водозаборной скважины № 60-1089, расположенной по адресу : Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул.Коммунальная | 502 |  | Всего, из них расходы за счет: | 2 374 255,00 |  | 2 374 255,00 |  | Количество отремонтированных объектов | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 94 970,20 |  | 94 970,20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2 279 284,80 |  | 2 279 284,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 10: Реализация прочих мероприятий по жилищно-коммунальному комплексу |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 251 944,19 |  | 251 944,19 |  | Повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 251 944,19 |  | 251 944,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 11: Приобретение и установка локальной станции очистки воды по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул.50 лет ВЛКСМ, скважина № 61-886 |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 5 209 000,00 |  | 5 209 000,00 |  | Количество приобретённых локальных станций очистки воды | Ед. | 1 |  | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 209 000,00 |  | 209 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 5 000 000,00 |  | 5 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 12: Проведение технического диагностирования зданий, сооружений (дымовых труб) |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  | Повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг | %. | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 165 000,00 |  | 165 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие 13: Проведение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  | Повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг | % | 100 |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 50 000,00 |  | 50 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3: Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 42 424 130,10 |  | 42 424 130,10 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 31 156,88 |  | 31 156,88 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 42 392 973,22 |  | 42 392 973,22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 42 073 154,78 |  | 42 073 154,78 |  | Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | 14 |  | 14 | 14 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 17 117,86 |  | 17 117,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 42 056 036,92 |  | 42 056 036,92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2: Обеспечение дополнительных расходов, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 350 975,32 |  | 350 975,32 |  | Количество семей, получивших дополнительные расходы при переселении из аварийного жилищного фонда | семей | 3 |  | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 14 039,02 |  | 14 039,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 336 936,30 |  | 336 936,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Всего: |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 54 603 163,93 |  | 54 603 163,93 |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |
|  |  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета | 2 316 309,15 |  | 2 316 309,15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 52 286 854,78 |  | 52 286 854,78 |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнители:

-Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса