- Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Большеуковского муниципального района

Омской области

- от 05.05.2025 г. № 55-п

Муниципальная программа

Большеуковского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы

Большеуковского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области; Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области; Комитет финансов и контроля Администрации Большеуковского муниципального района Омской области; Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Большеуковского муниципального района Омской области; Управление сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2027 гг. |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | - Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению; - Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения; - Создание благоприятных условий для ускоренного развития в 2020-2026 годах субъектов малого предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Большеуковского муниципального района Омской области; - Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Большеуковского муниципального района Омской области; - Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области. - Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Большеуковском муниципальном районе; - Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Большеуковского муниципального района в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий; - Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области. - Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения. 10. Создание технической возможности оказания услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Большеуковского муниципального района Омской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы); 2. Развитие транспортной системы Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы); 3. Поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих на территории Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы); 4. Формирование и развитие муниципальной собственности Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы; 5. Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы); 6. Управление общественными финансами в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы); 7.Защита населения и территорий Большеуковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, совершенствование гражданской обороны на 2020-2027 годы; 8. Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы. 9.Поддержка органов местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при выполнении полномочий муниципального образования Большеуковского муниципального района Омской области по решению вопросов местного значения (2021-2027годы). 10. Информационное общество Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы). |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета 572 658 558,64 рублей, в том числе: - 2020 год – 62 688 269,31 рублей; - 2021 год – 65 580 392,57 рублей; - 2022 год – 67 567 761,38 рублей; - 2023 год – 77 415 200,84 рублей; - 2024 год – 133 176 729,00 рублей; - 2025 год – 98 341 758,29 рублей; - 2026 год – 67 888 447,25 рублей; -2027 год – 61 034 449,98 рублей. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 395 965 747,32 рублей, в том числе: - 2020 год – 45 857 109,57 рублей; - 2021 год – 47 311 125,89 рублей; - 2022 год – 48 052 725,68 рублей; - 2023 год – 55 149 748,10 рублей; - 2024 год – 60 363 261,24 рублей; - 2025 год – 83 425 106,64 рублей; - 2026 год – 55 806 670,20 рублей; -2027 год – 48 985 275,90 рублей. Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 176 692 811,32 рублей, в том числе: - 2020 год – 16 831 159,74 рублей; - 2021 год – 18 269 266,68 рублей; - 2022 год – 19 515 035,70 рублей; - 2023 год – 22 265 452,74 рублей; - 2024 год – 72 813 467,76 рублей; - 2025 год – 14 916 651,65рублей; - 2026 год – 12 081 777,05 рублей; -2027 год – 12 049 174,08 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации представлены в приложении № 1 к муниципальной программе |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Важнейшей задачей социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области является развитие экономического потенциала, который во многом зависит от эффективности проводимых органами местного самоуправления мероприятий и определяет качество жизни населения Большеуковского муниципального района Омской области.

Муниципальная программа взаимоувязана по финансовым ресурсам, соисполнителям, исполнителям и срокам осуществления комплексов основных мероприятий, сгруппированных по подпрограммам, направленных на эффективное решение задач по развитию экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области, на период с 2020 по 2027 год.

Оценка динамики основных социально-экономических показателей Большеуковского района Омской области свидетельствует о продолжении  тенденции неустойчивости развития. Сохраняются проблемы, снижающие  инвестиционную привлекательность района: неудовлетворительное  качество инженерной инфраструктуры, низкая доступность энергетических мощностей. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит активизировать инвестиционные процессы, усилить привлекательность района.

Важное значение для обеспечения роста экономики Большеуковского муниципального района Омской области имеет создание благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы, совершенствование системы поддержки субъектов предпринимательства. Развитие малого и среднего предпринимательства способствует не только насыщению рынка товарами и услугами, развитию конкурентной среды, увеличению налоговой базы, но и созданию новых рабочих мест, обеспечению самозанятости и формирования дополнительных источников доходов населения района.

В рамках муниципальной программы продолжится реализация мероприятий направленных на поддержание жилищного строительства, повышения качества, надёжности услуг предоставляемых организациями коммунального комплекса.

Развитие сельскохозяйственного производства и сельских территорий будет способствовать росту благосостояния жителей района, улучшению условий жизни на селе.

Муниципальной программой также предусмотрена реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее совершенствование механизмов муниципального управления в Большеуковском районе Омской области.

Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области.

Достижение заявленной цели потребует решения следующих задач муниципальной программы:

- Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района омской области на 2020-2027 годы;

- Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения;

- Создание благоприятных условий для ускоренного развития в 2020-2027 годах субъектов малого предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Большеуковского муниципального района Омской области;

- Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Большеуковского муниципального района Омской области;

- Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области.

- Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Большеуковском муниципальном районе;

- Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Большеуковского муниципального района в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий;

- Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Большеуковского  муниципального района Омской области.

- Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения.

- Создание технической возможности оказания услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Большеуковского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации

Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации представлено в приложениях № 1-10 к муниципальной программе.

Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется одним этапом в течение 2020-2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы не предполагается.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета 572 658 558,64 рублей, в том числе:

- 2020 год – 62 688 269,31 рублей;

- 2021 год – 65 580 392,57 рублей;

- 2022 год – 67 567 761,38 рублей;

- 2023 год – 77 415 200,84 рублей;

- 2024 год – 133 176 729,00 рублей;

- 2025 год – 98 341 758,29 рублей;

- 2026 год – 67 888 447,25 рублей;

-2027 год – 61 034 449,98 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят  395 965 747,32 рублей, в том числе:

- 2020 год – 45 857 109,57 рублей;

- 2021 год – 47 311 125,89 рублей;

- 2022 год – 48 052 725,68 рублей;

- 2023 год – 55 149 748,10 рублей;

- 2024 год – 60 363 261,24 рублей;

- 2025 год – 83 425 106,64 рублей;

- 2026 год – 55 806 670,20 рублей;

-2027 год – 48 985 275,90 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 176 692 811,32 рублей, в том числе:

- 2020 год – 16 831 159,74 рублей;

- 2021 год – 18 269 266,68 рублей;

- 2022 год – 19 515 035,70 рублей;

- 2023 год – 22 265 452,74 рублей;

- 2024 год – 72 813 467,76 рублей;

- 2025 год – 14 916 651,65рублей;

- 2026 год – 12 081 777,05 рублей;

-2027 год – 12 049 174,08 рублей.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, ведомственным целевым программам, мероприятиям приведено в приложении № 11 к муниципальной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

За реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и (или) мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соисполнители муниципальной программы, исполнители основных мероприятий, ведомственных целевых программ и (или) мероприятий соответственно. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Большеуковского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель муниципальной программы. Распределение органов Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы, представлено в приложении № 11 к муниципальной программе.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области во взаимодействии с исполнителями мероприятий.

В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального (ежемесячного) запроса информации о ходе реализации муниципальной программы от всех участников муниципальной программы.

По итогам отчетного года Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложениями № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

Задаче 1 соответствует подпрограмма "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы)" согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

Задаче 2 соответствует подпрограмма "Развитие транспортной системы Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)" согласно приложению № 3 к муниципальной программе.

Задаче 3 соответствует подпрограмма "Поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих на территории Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)"согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

Задаче 4 соответствует подпрограмма "Формирование и развитие муниципальной собственности Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы"  согласно приложению № 5 к муниципальной программе.

Задаче 5 соответствует подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)" согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

Задаче 6 соответствует подпрограмма "Управление общественными финансами в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы)"  согласно приложению № 7 к муниципальной программе.

Задаче 7 соответствует подпрограмма "Защита населения и территорий Большеуковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, совершенствование гражданской обороны на 2020-2027 годы" согласно приложению № 8 к муниципальной программе.

Задаче 8 соответствует подпрограмма "Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района омской области на 2020-2027 годы"  согласно приложению № 9 к муниципальной программе.

Задаче 9 соответствует подпрограмма «Поддержка органов местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской  области  при  выполнении  полномочий  муниципального  образования  Большеуковского муниципального района Омской  области по решению вопросов местного значения  на 2021-2027 годы» согласно приложение № 10 к муниципальной программе.

Задаче 10 соответствует подпрограмма «Информационное общество Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)».

Приложение № 2

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области

(2020-2027 годы)»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы)» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Большеуковского муниципального района Омской области (далее – Отдел строительства и ЖКК) |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Отдел строительства и ЖКК |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Отдел строительства и ЖКК |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| Задачи подпрограммы | Создание условий для развития жилищной сферы и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Большеуковского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1. Обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области. Основное мероприятие 2: Текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ. Основное мероприятие 3: Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого в рамках национального проекта "Жильё и городская среда" |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 73 482 668,41 в том числе: - в 2020 году – 3 073 482,40 руб.; - в 2021 году – 3 270 394,13 руб.; - в 2022 году – 1 861 009,85 руб.; - в 2023 году – 6 893 851,69 руб.; - в 2024 году – 54 603 163,93 руб.; - в 2025 году –3 180 766,41 руб.; - в 2026 году – 600 000,00 руб.; - в 2027 году – 100 000,00 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 14 382 126,40 рублей, в том числе: - в 2020 году – 1 385 117,41 руб.; - в 2021 году – 1 183 471,89 руб.; - в 2022 году – 1 166 809,85 руб.; - в 2023 году – 4 549 651,69 руб.; - в 2024 году – 2 316 309,15 руб.; - в 2025 году – 3 180 766,41 руб.; - в 2026 году – 600 000,00 руб.; -в 2027 году – 100 000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета составят 59 100 542,01 рублей, в том числе: - в 2020 году –1 688 364,99 руб.; - в 2021 году –2 086 922,24 руб.; - в 2022 году – 694 200,00 руб.; - в 2023 году –2 344 200,00 руб.; - в 2024 году –52 286 854,78 руб.; - в 2025 году – 3 160 000,00 руб.; - в 2026 году – 600 000,00 руб.; -в 2027 году – 100 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - Обеспечить 7 молодым семьям предоставление государственной поддержки на строительство или приобретение жилья, в том числе по годам: - 2020 г.- 1; 2021г.- 1; 2022 г.- 1; 2023 г.- 1; 2024 г.- 1; 2025 г.- 1; 2026г. -1; 2027г. – 1. 2. Обеспечить 1 семье, переселение из аварийного жилищного фонда в том числе по годам: - 2020 г.- 1; 2021г.- 0; 2022 г.- 0; 2023 г.- 0; 2024 г.- 0; 2025 г.- 0; 2026г. -0; 2027г.- 0. 3. Обеспечить жилые дома, в отношении которых произведен капитальный ремонт площадью 0,8 тыс.кв.м, в том числе по годам: 2020 г.- 0,8; 2021г.- 0; 2022 г.- 0; 2023 г.- 0; 2024 г.- 0; 2025 г.- 0; 2026г. -0; 2027г.-0 . 4.Обеспечить уровень обеспеченности поселений генеральными планами, размещенными в ФГИС в объеме 1 ед., в том числе по годам: - 2020 г.- 1; 2021г.- 0; 2022 г.- 0; 2023 г.- 0; 2024 г.- 0; 2025 г.- 0; 2026г. -0; 2027г.-0. 5.Обеспечить уровень обеспеченности актуализированными правилами землепользования и застройки МО с учтенными в Едином государственном реестре недвижимости сведениями о границах территориальных зон в объеме 1 ед., в том числе по годам: - 2020 г.- 1; 2021г.- 0; 2022 г.- 0; 2023 г.- 0; 2024 г.- 0; 2025 г.- 0; 2026г. -0; 2027г.-0. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Настоящая подпрограмма  разработана в соответствии со стратегическими целями, задачами и приоритетами, установленными в Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года № 93 (далее - Стратегия).

Решение жилищной проблемы граждан является одним из приоритетов задач стоящих перед Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области. Строительство индивидуального жилья в Большеуковском муниципальном районе в настоящее время ведется преимущественно посредством единичной застройки. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан при приобретении, строительстве жилья для работников бюджетной сферы способствует развитию индивидуального строительства.

Для дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства требуется организация взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления, что определяет целесообразность использования программно - целевого метода.

В настоящее время более 50 процентов населения Большеуковского муниципального района Омской области имеет жилье, не отвечающее требованиям благоустройства и комфортности. Более 148 семей приняты органами местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При этом фактической возможностью улучшения жилищных условий обладают не более 10 процентов граждан, проживающих на территории Большеуковскского муниципального района Омской области.

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной политики в Большеуковском муниципальном районе.

В настоящее время для решения жилищной проблемы молодых семей в Большеуковском муниципальном районе реализуется ряд нормативных правовых актов, согласно которым предусматривается предоставление данной категории граждан преимущественного права на получение государственной поддержки в указанных целях путем:

- предоставления за счет средств областного и местного бюджетов целевых адресных социальных выплат при строительстве, реконструкции или приобретении жилья.

Для решения проблемы обеспеченности жильем молодых семей требуется организация взаимодействия органов государственной власти всех уровней, а также органов местного самоуправления и заинтересованных организаций.

Одной из основных проблем в жилищно-коммунальном комплексе является высокая степень износа объектов коммунальной инфраструктуры. В среднем уровень износа снижен до 51 процента, но по объектам водоснабжения и водоотведения он составляет 55 процентов. Нестабильно финансово-экономическое положение предприятий жилищно-коммунального комплекса, остается высоким объем кредиторской и дебиторской задолженности, доля рентабельных предприятий не превышает 50 процентов.

В целях создания экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов и повышения энергоэффективности экономики Большеуковского муниципального района в 2014-2019 годах проводились мероприятия по энергоресурсосбережению.

Проведены первые обязательные энергетические обследования объектов муниципальной собственности, по результатам которых определен потенциал энергосбережения в бюджетной сфере и сформированы перечни технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, рекомендуемых к проведению в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Большеуковского муниципального района Омской области, в целях обеспечения сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в перспективе до 2027 года.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными, в том числе:

- высокая энергоемкость промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы жилищно-коммунальных услуг;

- высокий моральный и физический износ энергетического оборудования;

- недостаточно эффективное использование имеющихся мощностей по производству тепловой энергии, значительные потери энергоресурсов в процессе их производства и транспортировки до потребителей;

- низкая степень вовлечения в хозяйственный оборот местных топливно-энергетических ресурсов;

- слабая мотивация производителей и потребителей энергоресурсов к внедрению энергосберегающих технологий;

- недостаточное оборудование зданий, строений и сооружений приборами учета энергетических ресурсов и воды;

-  недостаточно высокий уровень качества жилищно-коммунальных услуг;

- необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда муниципальных образований отоплением;

-  низкая эффективность системы управления, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными.

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее использование программно-целевого метода, основные преимущества которого заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации подпрограммы.

- Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. Достижение поставленной цели будет осуществляться в течение всего периода реализации подпрограммы. Для ее достижения необходимо решение следующей задачи:

- создание условий для развития жилищной сферы и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Большеуковского муниципального района Омской области;

Для достижения цели и решения поставленной в подпрограмме задачи будет реализован комплекс нормативных правовых, организационных и финансовых мер и мероприятий.

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется в течение 2020 - 2027 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области».

В рамках основного мероприятия запланировано приобретение жилых помещений, а также долевое участие в строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, снос жилых домов, признанных аварийными. Кроме того, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется строительство многоквартирных домов. Будет осуществляться предоставление мер социальной поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, а также оказание социальной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Основное мероприятие  2: Текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ.

В рамках данного мероприятия будет проводится подготовка объектов теплоснабжения к отопительным периодам которая  по итогам реализации подпрограммы составит 100% ежегодно.

Основное мероприятие 3: Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

В рамках данного мероприятия будет увеличиваться количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда

6. Описание мероприятий подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

В рамках основного мероприятия «Обеспечение граждан жильем и коммунальными услугами в Большеуковском муниципальном районе Омской области» планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1: Развитие индивидуального жилищного строительства.

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия будет осуществляться предоставление мер социальной поддержки в решении жилищной проблемы гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, в том числе инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, многодетным семьям, молодым специалистам.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов, которое за весь период реализации подпрограммы составит 0 семей.

Мероприятие 2: Обеспечение жильем молодых семей;

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия планируется оказание социальной поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищных проблем.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья, которое за весь период реализации подпрограммы составит 7 семей.

Мероприятие 3: Переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

В период реализации подпрограммы в рамках данного мероприятия запланировано приобретение жилых помещений, а также долевое участие в строительстве многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, снос жилых домов, признанных аварийными. Кроме того, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда планируется строительство многоквартирных домов.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда, которое за весь период реализации подпрограммы составит 1 семья.

Мероприятие 4: Проведение капитального, текущего ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия планируется проведения капитального ремонта и ремонта многоквартирных жилых домов Большеуковского муниципального района Омской области.

Целевым индикатором реализации мероприятия является площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт, которое за весь период реализации подпрограммы составит 0,8 тыс. кв.м.

Мероприятие 5: Развитие жилищно-коммунального комплекса.

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия планируется реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры, который по итогам реализации подпрограммы составит 0 %.

Мероприятие 6: Внесение изменений в Схему территориального планирования Большеуковского муниципального района Омской области.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество внесенных изменений в схемы территориального планирования Большеуковского  муниципального районов Омской области в целях исполнения требований федерального и областного законодательства, которое  по итогам реализации подпрограммы составит 100%.

Мероприятие 7: Подготовка генеральных планов муниципальных образований Большеуковского муниципального района Омской области, в том числе внесение изменений в такие планы.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень обеспеченности поселений Большеуковского муниципального района Омской области генеральными планами, размещенными в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 8: Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Большеуковского муниципального района Омской области с учетом внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах территориальных зон.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень обеспеченности актуализированными правилами землепользования и застройки муниципальных образований Большеуковского муниципального района Омской области с учтенными в Едином государственном реестре недвижимости сведениями о границах территориальных зон, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 9: Текущий ремонт специализированного жилого дома по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул.Спортивная, д.34.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных домов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 10: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень обеспеченности поселений Большеуковского муниципального района Омской области генеральными планами, размещенными в федеральной государственной информационной системе территориального планирования, которое по итогам реализации подпрограммы составит 2 единицы.

Мероприятие 11: Снос аварийного жилищного фонда.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество снесенных аварийных домов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 2 единицы.

Мероприятие 12: Строительство многоквартирных домов либо приобретение жилых помещений путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам по договору найма специализированного жилого помещения, которое по итогам реализации подпрограммы составит 2 единицы.

Мероприятие 13: "Приобретение и монтаж технологического оборудования, трубной продукции водохозяйственного назначения по адресу: Омская область Большеуковский район, с.Аёв, ул. Парковая.

Целевым индикатором реализации мероприятия является протяженность замененного водопровода, которая по итогам реализации подпрограммы составит 250 метров.

Мероприятие 14: Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной № 11, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Уралы, ул. Центральная, д. 62.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество замененных водогрейных котлов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 15: Приобретение трубной продукции   водохозяйственного назначения.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество трубной продукции   водохозяйственного назначения, которое по итогам реализации подпрограммы составит 300 м.

Мероприятие 16: Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на Центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20.

Целевым индикатором реализации мероприятия является замена топки, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 17: Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной Аёвской СОШ, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Аёв, ул. Берёзовая, д. 2А.

Целевым индикатором реализации мероприятия является замена котла, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 18: Установка технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной Аёвской СОШ, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Аёв, ул. Берёзовая, д. 2А.

Целевым индикатором реализации мероприятия является установка котла, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 19: Монтаж технологического оборудования теплотехнического назначения на Центральной котельной, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 20.

Целевым индикатором реализации мероприятия является монтаж топки, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 20: Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной СКШИ, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. Пролетарская, д. 64.

Целевым индикатором реализации мероприятия является замена котла, которое по итогам реализации подпрограммы составит 2 единицы.

Мероприятие 21: Возмещение затрат, образовавшихся в связи с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень возмещения затрат, образовавшихся в связи  с увеличением стоимости приобретения топлива относительно стоимости топлива, предусмотренной в тарифах, который по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Мероприятие 22: Приобретение технологического оборудования теплотехнического назначения на котельной № 10 , расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Фирстово, ул.Калинина, 11а.

Целевым индикатором реализации мероприятия является замена котла, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 23: Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения в Становскую котельную, по адресу: Омская область, Боьшеуковский район, с. Становка ул. Мира д.8 .

Целевым индикатором реализации мероприятия является замена котла, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 24: Приобретение и установка технологического оборудования теплотехнического назначения в Чернецовскую котельную, по адресу: Омская область, Боьшеуковский район, с. Чернецовка ул. Иванова д.3А.

Целевым индикатором реализации мероприятия является замена котла, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Основное мероприятие 2: Текущий и капитальный ремонт объектов ЖКХ.

В рамках данного мероприятия будет проводится подготовка объектов теплоснабжения к отопительным периодам которая по итогам реализации подпрограммы составит 100% ежегодно.

Мероприятие 1: Выполнение ловильных работ (услуг) в водозаборной скважине № 61-886.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных объектов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 2: Выполнение работ (услуг) по ремонту водозаборной скважины № 61-886.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных объектов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 3: Выполнение работ (услуг) по текущему ремонту водозаборной скважины № 44-1075.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных объектов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 4: Выполнение работ по текущему ремонту водонапорной башни, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с. Аев, 100м на северо-запад от здания клуба по ул. С.Лазо.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных объектов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 5: Ремонт здания котельной №11 по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Уралы, ул.Центральная, 62.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень готовности объектов к отопительному сезону, который по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Мероприятие 6: Ремонт здания котельной №10 по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Фирстово, ул.Калинина, 11а.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень готовности объектов к отопительному сезону, который по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Мероприятие 7: Ремонт здания котельной №7 по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Чебаклы, ул.Молодежная, 24а.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень готовности объектов к отопительному сезону, который по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Мероприятие 8: Выполнение работ (услуг)по ремонту скважины № 12-1090, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Фирстово.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных объектов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 9:  Ремонт водозаборной скважины № 60-1089, расположенной по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул. Коммунальная.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество отремонтированных объектов, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 10: Реализация прочих мероприятий по жилищно-коммунальному комплексу.

Целевым индикатором реализации мероприятия является повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, которое по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Мероприятие 11: Приобретение и установка локальной станции очистки воды по адресу: Омская область, Большеуковский район, с.Большие Уки, ул.50 лет ВЛКСМ, скважина № 61-886.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество приобретённых локальных станций очистки воды, которое по итогам реализации подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 12: Проведение технического диагностирования зданий, сооружений (дымовых труб).

Целевым индикатором реализации мероприятия является повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, которое по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Мероприятие 13: Проведение режимно-наладочных испытаний водогрейных котлов.

Целевым индикатором реализации мероприятия является повышение качества оказываемых потребителям коммунальных услуг, которое по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

Основное мероприятие 3: Реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", реализуемого в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

Мероприятие 1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда которое по итогам реализации подпрограммы составит 14 семей.

Мероприятие 2: Обеспечение дополнительных расходов, возникающих при реализации  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество семей, получивших дополнительные расходы при переселении из аварийного жилищного фонда которое по итогам реализации подпрограммы составит 3 семьи.

Раздел 7. Объем финансовых

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет     73 482 668,41  в том числе:

- в 2020 году – 3 073 482,40 руб.;

- в 2021 году – 3 270 394,13 руб.;

- в 2022 году – 1 861 009,85 руб.;

- в 2023 году – 6 893 851,69 руб.;

- в 2024 году – 54 603 163,93 руб.;

- в 2025 году –3 180 766,41 руб.;

- в 2026 году – 600 000,00 руб.;

- в 2027 году – 100 000,00 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 14 382 126,40 рублей, в том числе:

- в 2020 году – 1 385 117,41 руб.;

- в 2021 году – 1 183 471,89 руб.;

- в 2022 году – 1 166 809,85 руб.;

- в 2023 году – 4 549 651,69 руб.;

- в 2024 году – 2 316 309,15 руб.;

- в 2025 году – 3 180 766,41 руб.;

- в 2026 году – 600 000,00 руб.;

-в 2027 году – 100 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета составят 59 100 542,01 рублей, в том числе:

-  в 2020 году –1 688 364,99 руб.;

- в 2021 году –2 086 922,24 руб.;

- в 2022 году – 694 200,00 руб.;

- в 2023 году –2 344 200,00 руб.;

- в 2024 году –52 286 854,78 руб.;

- в 2025 году – 3 160 000,00 руб.;

- в 2026 году – 600 000,00 руб.;

-в 2027 году – 100 000,00 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы единицы их измерения и значения приведены в таблице.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Большеуковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района  Омской области  на период 2020-2027гг.».

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Большеуковского муниципального района Омской области» (далее – подпрограмма) | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Обеспечить 7 семьям, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов | Ед. | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечить 7 молодым семьям предоставление государственной поддержки на строительство или приобретение жилья | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Обеспечить 1 семье переселение из аварийного жилищного фонда | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Обеспечить площадь жилых домов, в отношении которых произведен капитальный ремонт площадью 1,7 тыс.кв.м. | тыс.кв.м | 0,8 | 0,9 | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Обеспечить уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Обеспечить изменения в схемы территориального планирования | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Обеспечить уровень обеспеченности поселений генеральными планами, размещенными в ФГИС в объеме 0 ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Обеспечить уровень обеспеченности актуализированными правилами землепользования и застройки МО с учтенными в Едином государственном реестре недвижимости сведениями о границах территориальных зон в объеме 0 ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Обеспечить изменения в схемы территориального планирования в объеме 2 ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Обеспечить уровень обеспеченности поселений генеральными планами, размещенными в ФГИС в объеме 2 ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Обеспечить количество снесённых аварийных домов в объеме 4 ед. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Обеспечить количество жилых помещений в жилых домах муниципального специализированного жилищного фонда, строительство которых осуществлялось в целях дальнейшего предоставления гражданам по договору найма специализированного жилого помещения, в объеме 2 ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечить количество отремонтированных объектов в объеме 1 ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечить количество отремонтированных объектов в объеме 1 ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечить количество отремонтированных объектов в объеме 1 ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечить количество отремонтированных объектов в объеме 1 ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел строительства и ЖКК как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется Отделом строительства и ЖКК совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы несет отдел строительства и ЖКК.

По итогам отчетного финансового года отдел строительства и ЖКК формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением   № 7 к Порядку.

Приложение № 3

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы»

Подпрограмма

«Развитие транспортной системы Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Развитие транспортной системы Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027годы)» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Отдел строительства и жилищно-коммунального комплекса Администрации Большеуковского муниципального района омской области (далее – Отдел строительства и ЖКК) |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Отдел строительства и ЖКК |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Отдел строительства и ЖКК |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Модернизация и развитие автомобильных дорог в Большеуковском муниципальном районе Омской области. Задача 2: Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального района Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности пассажирских перевозок |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 26 501 213,15 рубля, в том числе: - в 2020 году – 3 178 441,43 рублей; - в 2021 году – 3 590 243,22 рублей; - в 2022 году – 3 589 292,72 рублей; - в 2023 году – 4 393 110,00 рублей; - в 2024 году – 5 155 555,61 рублей; - в 2025 году – 4 473 870,17 рублей; - в 2026 году – 2 120 700,00 рублей -в 2027 году-1 052 500,00 рублей. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 455 798,53 рублей, в том числе: - в 2020 году – 944 705,43 рублей; - в 2021 году – 971 226,00 рублей; - в 2022 году – 642 116,72 рублей; - в 2023 году – 810 115,77 рублей; - в 2024 году – 493 064,44 рублей; - в 2025 году – 4 473 870,17 рублей; - в 2026 году – 2 120 700,00 рублей -в 2027 году - 1 052 500,00 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 16 045 414,62 рублей, в том числе: - в 2020 году – 2 233 736,00 рублей; - в 2021 году – 2 619 017,22 рублей; - в 2022 году – 2 947 176,00 рублей; - в 2023 году – 3 582 994,23 рублей; - в 2024 году – 4 662 491,17 рублей; - в 2025 году – 0,00 рублей; - - в 2026 году – 0,00 рублей; - -в 2027 году-0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Получение отчета о научно-исследовательской работе в формате MSWORD и pdf составит 1 ед., в том числе по годам: (2020 г.- 1; 2021г.-0; 2022 г.- 0; 2023 г.- 0; 2024 г.-0; 2025 г.- 0; 2026г. -0; 2027г.-0). 2.Степень исполнения полномочий в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района (2020 - 100,0 процентов, 2021-100,00 процентов, 2022-100,0 процентов, 2023-100,0 процентов, 2024-100,0 процентов, 2025- 100,0 процентов, 2026-100,0 процентов, 2027-100,0). |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Активизация пассажирских перевозок требует совершенствования дорожных условий, развития сети автомобильных дорог, повышения их качественных характеристик и обеспечения круглогодичного, комфортного и безопасного дорожного движения. При этом развитие и модернизация автомобильных дорог должны обеспечивать экономическое развитие Большеуковского муниципального района Омской области.

Основными проблемами в дорожном хозяйстве Большеуковского муниципального района Омской области являются:

- низкие транспортно-эксплуатационные характеристики автомобильных дорог;

- отставание темпов ремонта автомобильных дорог с твердым покрытием от требуемых сроков службы дорожных одежд.

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безопасности перевозок.

Подпрограмма разработана с применением программно-целевого метода путем отбора основных целей социального, экономического и научно-технического развития, разработки мероприятий по их достижению в намечаемые сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

Основные риски, связанные с решением указанных выше проблем программно-целевым методом, обусловлены недостаточным объемом финансирования дорожной отрасли, который не в состоянии восполнить нарастающий износ автомобильных дорог. Возникает проблема увеличивающегося несоответствия транспортно-эксплуатационного потенциала дорожной системы потребностям социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области.

- Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является развитие современной и эффективной дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечивающей улучшение транспортного обслуживания населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

Задача 1. Модернизация и развитие автомобильных дорог Большеуковского муниципального района Омской области.

- Задача 2: Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района.

- Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 - 2027 годов. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального района».

Основное мероприятие 2: Обеспечение доступности пассажирских перевозок.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального района " планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1: Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них.

Целевым индикатором реализации данного мероприятия является содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 2: Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги подъезд к ферме ИП Сычев О.В. в д. Уки Большеуковского района Омской области".

Целевым индикатором реализации данного мероприятия является количество выполненных проектно-изыскательских работ, которое по результатам исполнения подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 3: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Целевым индикатором реализации данного мероприятия является содержание автомобильных дорог общего пользования.

Мероприятие 4: Содействие в осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности в части проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Целевым индикатором реализации данного мероприятия является количество проведенных экспертиз, которое по результатам исполнения подпрограммы составит 1 единицу.

Мероприятие 5: Содействие в осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности в части модернизации и развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Целевым индикатором реализации данного мероприятия является количество искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования  местного значения, реконструкция, капитальный ремонт которых завершены в отчетном году, которое по результатам исполнения подпрограммы составит 1 единицу.

В рамках основного мероприятия "Обеспечение доступности пассажирских перевозок" планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1: Организация транспортного обслуживания населения.

Целевым индикатором реализации данного мероприятия является степень исполнения полномочий в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального района, которая по результатам исполнения подпрограммы составит 100 процентов ежегодно.

7. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет     26 501 213,15 рубля, в том числе:

- в 2020 году – 3 178 441,43 рублей;

- в 2021 году – 3 590 243,22 рублей;

- в 2022 году – 3 589 292,72 рублей;

- в 2023 году – 4 393 110,00 рублей;

- в 2024 году – 5 155 555,61 рублей;

- в 2025 году – 4 473 870,17 рублей;

- в 2026 году – 2 120 700,00 рублей

-в 2027 году-1 052 500,00 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 10 455 798,53 рублей, в том числе:

- в 2020 году – 944 705,43 рублей;

- в 2021 году – 971 226,00 рублей;

- в 2022 году – 642 116,72 рублей;

- в 2023 году – 810 115,77 рублей;

- в 2024 году – 493 064,44 рублей;

- в 2025 году – 4 473 870,17 рублей;

- в 2026 году – 2 120 700,00 рублей

-в 2027 году - 1 052 500,00 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет  поступлений целевого характера составят 16 045 414,62 рублей, в том числе:

- в 2020 году – 2 233 736,00 рублей;

- в 2021 году – 2 619 017,22 рублей;

- в 2022 году – 2 947 176,00 рублей;

- в 2023 году – 3 582 994,23 рублей;

- в 2024 году – 4 662 491,17 рублей;

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- - в 2026 году – 0,00 рублей;

- -в 2027 году-0,00 рублей.

- 8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы единицы их измерения и значения приведены в таблице.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы Большеуковского муниципального района Омской области  (2020-2026годы)»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Развитие транспортной системы Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027годы)» (далее – муниципальная подпрограмма) | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Изготовление отчета о научно-исследовательской работе в формате MSWORD и pdf | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Содержание автомобильных дорог общего пользования | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Cтепень исполнения полномочий в сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Большеуковского муниципального района | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Описание системы управления реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел строительства и ЖКК, Комитет по экономике и имущественным отношения Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, как соисполнители муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется Отделом строительства и ЖКК, Комитетом по экономике и имущественным отношения Администрации Большеуковского муниципального района Омской области совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы несет отдел строительства и ЖКК, Комитет по экономике и имущественным отношения Администрации Большеуковского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года отдел строительства и ЖКК формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением   № 7 к Порядку».

Приложение № 3

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих на территории Большеуковского муниципального района

Омской области (2020-2027 годы)»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Поддержка субъектов малого предпринимательства, действующих на территории Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 гг. |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для ускоренного развития в 2020-2027 годах субъектов малого предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Большеуковского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Имущественная, информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка субъектов малого предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы с целью расширения круга субъектов малого предпринимательства |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Поддержка субъектов малого предпринимательства. Основное мероприятие 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Большеуковском муниципальном районе Омской области в целях реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1 289 645,57 рублей, в том числе: 2020 год – 217 886,63 руб. 2021 год –0,00 руб. 2022 год –589 008,94 руб. 2023 год –12 580,00 руб. 2024 год –10 170,00 руб. 2025 год – 410 000,00 руб. 2026 год – 50 000,00 руб. 2027 год – 50 000,00 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 682 750,00 рублей, в том числе: 2020 год – 100 000,00 руб. 2021 год –0,00 руб. 2022 год –100 000,00 руб. 2023 год –12 580,00 руб. 2024 год –10 170,00 руб. 2025 год –410 000,00 руб. 2026 год – 50 000,00 руб. 2027 год – 50 000,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 606 895,57 рублей, в том числе: 2020 год – 117 886,63 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 489 008,94 руб. 2023 год –0,00 руб. 2024 год –0,00 руб. 2025 год –0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения (2020 – 220,0 ед., 2021 – 220,3 ед., 2022 – 221,0 ед., 2023 – 221,7 ед., 2024 – 222,1 ед., 2025 – 222,6 ед., 2026 – 223,2 ед..2027 – 223,8 ед.); 2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций (2020 – 32,5% ед., 2021 – 33,0 %., 2022 – 32,8%., 2023 – 33,4 %, 2024 – 34,0%., 2025 – 34,6%., 2026-35%, 2027 -35,5%). |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Малое предпринимательство - значительное явление социально-экономической жизни Большеуковского муниципального района Омской области, присутствующее практически во всех отраслях экономики. В деятельность малых предприятий вовлечены все социальные группы населения Большеуковского района Омской области. Малое и среднее предпринимательство способствует, прежде всего, эффективному решению проблемы обеспечения занятости населения путем создания новых рабочих мест.

Развитие малого предпринимательства в Большеуковском муниципальном районе Омской области является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района. В силу указанных причин поддержка предпринимательства рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области.

В настоящее время продолжают сохраняться трудности (проблемы), объективно присущие малому и среднему бизнесу. Основными из них являются:

- недостаточность собственных финансовых ресурсов, в том числе для использования современных технологий и оборудования, сложность в получении кредитов из-за достаточно высоких, по сравнению с рентабельностью малого бизнеса, ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требований банков к обеспечению кредитных обязательств;

- слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) малых предприятий и, как следствие, недостаточность залогового обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам;

- проблемы продвижения продукции (работ и услуг) на региональные рынки;

- недостаток квалифицированных кадров.

Решение проблем развития малого предпринимательства программно-целевым методом обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий по поддержке субъектов малого предпринимательства. Кроме того, данный метод позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых для этого ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий.

- Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для ускоренного развития в 2020 - 2027 годах субъектов малого предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Большеуковского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующей задачи:

Задача 1. Имущественная, информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого предпринимательства, мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы с целью расширения круга субъектов малого предпринимательства.

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется одним этапом в течение  2020 - 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Поддержка субъектов малого предпринимательства».

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующего комплекса мероприятий:

-оказание имущественной  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- организация и проведение конкурсов на присуждение премий;

- размещение публикаций в средствах массовой информации о мерах, направленных на поддержку малого предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела;

- поддержка малых компаний, участвующих в выставочно-ярмарочной деятельности;

- содействие развитию молодежного предпринимательства.

Основное мероприятие 2. Развитие малого и среднего предпринимательства в Большеуковском муниципальном районе Омской области в целях реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующих а мероприятий:

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

Основное мероприятие 3: Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".

В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация следующих а мероприятий:

- предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1. "Поддержка субъектов малого предпринимательства " планируется реализация следующих мероприятий:

- Имущественная, информационная и методическая поддержка субъектов малого предпринимательства.

Оказание имущественной  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в  виде передачи  во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе или на льготных условиях.

Также данное мероприятие предусматривает организацию изготовления и размещения в средствах массовой информации информационных сообщений о мерах, направленных на поддержку малого предпринимательства, популяризацию предпринимательства, положительных примеров создания собственного дела.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор – количество размещенных информационных сообщений, направленных на поддержку малого предпринимательства, популяризацию предпринимательства.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество информационных сообщений в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на поддержку малого предпринимательства, популяризацию предпринимательства.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономики и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района.

- Поощрение субъектов малого предпринимательства за организацию деятельности по социально значимым для района направлениям.

В рамках данного мероприятия планируется предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства, а также гражданам на организацию собственного дела.

Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор - количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, популяризацию предпринимательства.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого предпринимательства, популяризацию предпринимательства за отчетный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономики и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района.

- Оказание грантовой поддержки субъектов малого предпринимательства по значимым для района направлениям деятельности.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района.

- Поддержка социального предпринимательства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является общее количество получателей гранта, определенных на конкурсной основе за отчетный период, которое по итогам финансового года составит 1 единицу.

В рамках основного мероприятия «Развитие малого и среднего предпринимательства в Большеуковском муниципальном районе Омской области в целях реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию".

- Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга, проводимого Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района.

- В рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" национального проекта  "Малое и среднее предпринимательство и поддержка  индивидуальной предпринимательской инициативы".

Целевым индикатором реализации мероприятия является общее количество получателей гранта, определенных на конкурсной основе за отчетный период, которое по итогам финансового года составит 0 единиц.

В рамках основного мероприятия «Реализация регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", направленного на достижение целей федерального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса".

- Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является общее количество получателей гранта, определенных на конкурсной основе за отчетный период, которое по итогам финансового года составит 1 единицу.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет     1 289 645,57 рублей, в том числе:

2020 год – 217 886,63 руб.

2021 год –0,00 руб.

2022 год –589 008,94 руб.

2023 год –12 580,00 руб.

2024 год –10 170,00 руб.

2025 год – 410 000,00 руб.

2026 год – 50 000,00 руб.

2027 год – 50 000,00 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят  682 750,00 рублей, в том числе:

2020 год – 100 000,00 руб.

2021 год –0,00 руб.

2022 год –100 000,00 руб.

2023 год –12 580,00 руб.

2024 год –10 170,00 руб.

2025 год –410 000,00 руб.

2026 год – 50 000,00 руб.

2027 год – 50 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 606 895,57 рублей, в том числе:

2020 год – 117 886,63 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 489 008,94 руб.

2023 год –0,00 руб.

2024 год –0,00 руб.

2025 год –0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

2027 год – 0,00 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.

Ожидаемый результат измеряется в процентах. При расчете данного показателя учитываются субъекты малого и среднего предпринимательства, в соответствии  со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга и официальной статистической информации Омскстата.

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий к общей среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Д=Пм+ПсрПкр+Пм×100%,

где:

Пм – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий муниципального района;

Пср – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) средних предприятий муниципального района;

Пкр – среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций (без субъектов малого предпринимательства) муниципального района.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга и официальной статистической информации Омскстата.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Подпрограммы несут соответственно исполнители основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Формирование и развитие муниципальной собственности

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020 - 2027 годы»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Формирование и развитие муниципальной собственности Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области; |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 гг. |
| Цель подпрограммы | Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Большеуковского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Межевание земельных участков и изготовление технической документации с целью вовлечения муниципальной собственности в хозяйственный оборот |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Подготовка технической документации объектов муниципальной собственности. Основное мероприятие 2: Определение координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1 820 180,22 рублей, в том числе: 2020 год – 184 885,00 руб. 2021 год –320 000,00 руб. 2022 год – 223 000,00 руб. 2023 год – 545 000,01 руб. 2024 год – 397 295,11 руб. 2025 год – 150 000,00 руб. 2026 год - 0,00 руб. 2027 год-0,00 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 492 139,69 рублей, в том числе: 2020 год – 184 885,00 руб. 2021 год –320 000,00 руб. 2022 год – 223 000,00 руб. 2023 год – 329 754,69 руб. 2024 год – 284 500,00 руб. 2025 год – 150 000,00 руб. 2026 год - 0,00 руб. 2027 год – 0,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 328 040,53 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год –215 245,32 руб. 2024 год - 112 795,21 руб. 2025 год –0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год -0,0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности, содержащихся в реестре муниципальной собственности района (2020 – 99,0 процентов, 2021 – 100,0 процентов, 2022 – 100,0 процентов, 2023 – 100,0 процентов, 2024 - 100,0 процентов, 2025 – 100,0 процентов, 2026 – 100,0 процентов, 2027 -100 процентов); - Увеличение доли площади земельных участков являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района (2020 – 30,9 процентов, 2021 – 30,9 процентов, 2022 – 30,9 процентов, 2023 – 30,9 процентов, 2024 – 30,9 процентов, 2024 – 30,9 процентов, 2026 – 30,9 процентов, 2027 – 30,9 процентов); - Увеличение роста поступлений в районный бюджет доходов от продажи и использования муниципального имущества (2020 – 700,0 тыс. руб., 2021 – 700,0 тыс. руб., 2022 –750,0 тыс. руб., 2023 – 750,0 тыс. руб., 2024 – 750,0 тыс. руб., 2025 – 750,0 тыс. руб., 2026 – 750,0 тыс. руб., 2027 – 750 тыс. руб.). |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета имущества, в том числе земельных участков, а также его правообладателей - хозяйствующих субъектов. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

С 2005 года проводится работа по технической инвентаризации и паспортизации объектов собственности муниципального района с целью государственной регистрации права собственности на них.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также ведение единого банка данных объектов муниципальной собственности района.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности муниципального района с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю.

Осуществление процесса разграничения государственной собственности на землю обусловили необходимость проведения кадастровых работ и оформления права муниципальной собственности на земельные участки. Земельные участки как объект рыночных отношений имеют большое значение при формировании доходной части бюджета муниципального района.

В целях осуществления полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, расположенными в границах муниципального района, и вовлечению земельных участков в хозяйственный оборот необходимо проводить работы по формированию земельных участков.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального района, являются залогом целостности имущества муниципального района.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации подпрограммы достигается за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное использование собственности муниципального района.

Прямой экономический эффект от реализации подпрограммных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета муниципального района за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования собственности муниципального района.

- Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Подпрограмма направлена на реализацию мероприятий по формированию структуры собственности муниципального района и обеспечению эффективного управления ею.

Целью подпрограммы является формирование и эффективное управление муниципальной собственностью Большеуковского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующей задачи:

Задача 1. Межевание земельных участков и изготовление технической документации с целью вовлечения муниципальной собственности в хозяйственный оборот.

Задача 2. Проведение мероприятий по работе по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется одним этапом в течение  2020 – 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации Подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках Подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Подготовка технической документации объектов муниципальной собственности».

Предполагается проведение мероприятий по технической инвентаризации недвижимого имущества в составе муниципальной собственности, признанию права собственности на объекты недвижимости, изготовление межевых планов, постановку земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрацию права собственности муниципального района.

Основное мероприятие 2: Определение координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон.

Предполагается проведение мероприятий по работе по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия "Подготовка технической документации объектов муниципальной собственности" планируется реализация следующих мероприятий:

- Изготовление межевых планов земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет.

В период с 2020 по 2024 годы в рамках данного мероприятия планируется изготовление межевых планов, постановка земельных участков на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности муниципального района.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество изготовленных межевых планов земельных участков, которое за весь период реализации подпрограммы составит 21 штуки.

- Изготовление технической документации на объекты недвижимости, получение технических и кадастровых паспортов.

В ходе реализации мероприятия, направленного на государственную регистрацию права муниципальной собственности на объекты недвижимости муниципального района, будет осуществлена техническая инвентаризация, получены технические, кадастровые паспорта, справки об обременении, принадлежности на каждый объект недвижимости муниципального района.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество изготовленной технической документации на объекты недвижимости, которое за весь период реализации подпрограммы составит 21 штуки.

- Проведение оценки объектов недвижимости.

В целях увеличения объектов собственности муниципального района, вовлеченных в хозяйственный оборот, предусмотрены мероприятия по проведению оценки рыночной стоимости объектов недвижимости, как земельных участков, так и иных объектов собственности муниципального района (движимых и недвижимых).

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество объектов недвижимости, по которым проведена оценка рыночной стоимости, которое за весь период реализации подпрограммы составит 14 штук.

- Составление акта технического осмотра и заключения о техническом состоянии объектов находящихся в собственности Большеуковского муниципального района Омской области.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество составленных актов и заключений для списания муниципального имущества, которое за весь период реализации подпрограммы составит 0 штук.

- Диагностика и выдача технических заключений о пригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество выданных актов о пригодности оборудования к дальнейшей эксплуатации, которое за весь период реализации подпрограммы составит 15 штук.

- Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество технических планов, оформленных в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства которое за весь период реализации подпрограммы составит 40 штук.

В рамках основного мероприятия «Определение координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон» планируется реализация следующих мероприятий:

- Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество изготовленной документации по описанию границ, которое за весь период реализации подпрограммы составит   0 единиц.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет       1 820 180,22 рублей, в том числе:

2020 год – 184 885,00 руб.

2021 год –320 000,00 руб.

2022 год – 223 000,00 руб.

2023 год – 545 000,01 руб.

2024 год – 397 295,11 руб.

2025 год – 150 000,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

2027 год-0,00 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 1 492 139,69 рублей, в том числе:

2020 год – 184 885,00 руб.

2021 год –320 000,00 руб.

2022 год – 223 000,00 руб.

2023 год – 329 754,69 руб.

2024 год – 284 500,00 руб.

2025 год – 150 000,00 руб.

2026 год - 0,00 руб.

2027 год – 0,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 328 040,53 рублей, в том числе:

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00 руб.

2023 год –215 245,32 руб.

2024 год - 112 795,21 руб.

2025 год –0,00 руб.

2026 год – 0,00 руб.

2027 год -0,0 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

1.	Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении  которых осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности, содержащихся в реестре муниципальной собственности района.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение количества объектов недвижимости, в отношении  которых осуществлена государственная регистрация права муниципальной собственности, содержащихся в реестре муниципальной собственности района к общему количеству объектов недвижимости, содержащихся в реестре муниципальной собственности.

С = А / Б * 100 %, где:

А – количество оформленных объектов недвижимости

Б – общее количество объектов недвижимости содержащихся в реестре

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга.

2. Увеличение доли площади земельных участков являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом к общей площадь территории муниципального района, подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

С = А1 / Б1 * 100 %, где:

А1 – площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, га;

Б1 – общая площадь территории городского округа (муниципального района), подлежащая налогообложению в соответствии с действующим законодательством, га.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга.

3. Увеличение роста поступлений в районный бюджет доходов от продажи и использования муниципального имущества.

Ожидаемый результат измеряется в тыс. руб. и определяется как фактически поступивший объем доходов в районный бюджет от продажи и использования муниципального имущества.

Для определения ожидаемого результата используются данные из отчета об исполнении бюджета.

4. Рациональное использование муниципального имущества Большеуковского муниципального района Омской области.

Ожидаемый результат измеряется в единицах и определяется в количестве списанного муниципального имущества.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Реализация Подпрограммы осуществляется Комитетом по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Подпрограммы несут соответственно исполнители основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района формирует отчет о реализации Подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 5

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района

Омской области (2020-2027 годы)»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Управление сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Управление сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 гг. |
| Цель подпрограммы | Создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции; Задача 2. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности; Задача 3. Создание необходимых условий для функционирования и развития АПК района. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1. Поддержка малых форм хозяйствования; Основное мероприятие 2. Создание условий для функционирования сельского хозяйства; ВЦП «Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2024 годы»; Основное мероприятие 3: Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса Большеуковского муниципального района Омской области на 2025-2027 годы. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 24 832 657,04 рублей, в том числе: 2020 год – 2 858 848,08 рублей; 2021 год – 3 022 515,10 рублей; 2022 год – 3 431 040,87 рублей; 2023 год – 3 163 231,88 рублей; 2024 год – 4 194 186,65 рублей; 2025 год – 4 273 117,23 рублей; 2026 год – 3 889 717,23 рублей; 2027 год – 3 889 717,23 рублей. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 24 694 166,49 рублей, в том числе: - 2020 год – 2 813 848,08 рублей; - 2021 год – 2 983 618,24 рублей; - 2022 год – 3 431 040,87 рублей; - 2023 год – 3 163 231,88 рублей; -2024 год – 4 139 592,96 рублей; -2025 год – 4 273 117,23 рублей; -2026 год – 3 889 717,23 рублей; -2027 год -3 889 717,23 рублей. Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 138 490,55 рублей, в том числе: - 2020 год – 45 000,00 рублей; - 2021 год – 38 896,86 рублей; - 2022 год –0,00 рублей; - 2023 год – 0,00 рублей; - 2024 год –54 593,69 рублей; - 2025 год –0,00 рублей; - 2026 год – 0,00 рублей; -2027 год 0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | - Рост доли прибыльных сельскохозяйственных организаций (2020 – 100 процентов, 2021 – 100 процентов, 2022 – 100 процентов, 2023 – 100 процентов, 2024 – 100 процентов, 2025 – 100 процентов, 2026 – 100 процентов, 2027 - 100 процентов); - Рост среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в сфере сельского хозяйства (2020 – 13 000,0 рублей, 2021 – 13 000,0 рублей, 2022 – 13 500,0 рублей, 2023 – 14 000,0 рублей, 2024 – 15 000,0 рублей, 2025 – 15 000,0 рублей, 2026 – 15 000,0 рублей, 2027 -0,00 рублей). |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

АПК - один из ведущих секторов экономики Большеуковского муниципального района. За последние годы возросшее внимание к развитию сельского хозяйства и оказываемая государственная поддержка дали положительные результаты.

В сельскохозяйственном производстве Большеуковского муниципального района существует ряд проблем, в том числе связанных с резким падением объемов производства продукции животноводства и растениеводства.

Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе,  исторически сложившийся низкий уровень развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности обусловили обострение социальных проблем села.

Основными причинами замедления развития отрасли сельского хозяйства Большеуковского муниципального района Омской области являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ СПК к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, растущим диспаритетом цен на основные потребляемые отраслью ресурсы и производимую отраслью продукцию, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования в сфере производства сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе молодых кадров, вызванный низким уровнем заработной платы и качества жизни в сельской местности.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для устойчивого и эффективного функционирования и развития агропромышленного комплекса и сельских территорий Большеуковского муниципального района Омской области.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач:

Задача 1. Улучшение финансового состояния малых форм хозяйствования за счет роста объемов производства и реализации сельскохозяйственной продукции;

Задача 2. Создание необходимых условий для функционирования и развития АПК района.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется одним этапом в течение  2020 – 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. «Поддержка малых форм хозяйствования».

Мероприятие направлено на поддержание и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся крестьянские фермерские хозяйства (в том числе развивающие семейные животноводческие фермы и начинающие фермеры), индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, малые сельскохозяйственные предприятия (включая микропредприятия с численностью занятых до 15 человек)

Основное мероприятие 2. «Создание условий для функционирования сельского хозяйства».

В рамках данного основного мероприятия планируется улучшение кадрового и информационного обеспечения сельского хозяйства района.

В целях решения задач подпрограммы в ее составе формируется и реализуется ведомственная целевая программа «Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

Основное мероприятие 3: Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса Большеуковского муниципального района Омской области на 2025-2027 годы.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1. "Поддержка малых форм хозяйствования" планируется реализация следующих мероприятий:

- Возмещение части затрат гражданам ведущим ЛПХ на увеличение поголовья коров.

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия планируется выплата денежных средств гражданам, ведущим ЛПХ на содержание коров.

Целевым индикатором реализации мероприятия является увеличение поголовья коров. Целевой индикатор измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается как отношение количества коров в ЛПХ в отчетном году, к количеству коров в ЛПХ в году, предыдущему отчетному году.

2. 1.	Возмещение части затрат гражданам ведущим ЛПХ на развитие подотрослей животноводства, альтернативных свиноводству.

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия планируется выплата денежных средств гражданам, ведущим ЛПХ на приобретение: маточного поголовья КРС (телки свыше 300 кг., нетели, коровы), ремонтного молодняка КРС (телки 120 до 300 кг.), молодняка КРС не более 120 кг для выращивания и откорма; овец, коз для последующего разведения; нутрий для последующего разведения.

Целевым индикатором реализации мероприятия является увеличение поголовья КРС, овец, коз и нутрий (условных голов). Целевой индикатор измеряется в процентах к предыдущему году и рассчитывается как отношение количества условного поголовья животных в ЛПХ в отчетном году, к условному поголовью животных в ЛПХ в году, предыдущему отчетному году.

В рамках основного мероприятия 2. "Создание условий для функционирования сельского хозяйства" планируется реализация следующих мероприятий:

- Создание и обеспечение функционирования системы информационного обеспечения сельского хозяйства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество органов управления АПК, использующих функциональные возможности, предоставляемые информационно-телекоммуникационной сетью, которое по результатам исполнения программы составит.

- Оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям, кадровое обеспечение и переподготовка специалистов для сельского хозяйства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий прошедших переподготовку или повышение квалификации.

- Проведение ежегодной Сибирской агротехнической выставки-ярмарки "АгроОмск", подведение итого трудового соперничества.

Целевым индикатором реализации мероприятия является доля проведенных мероприятий к запланированным мероприятиям на соответствующий календарный год.

- Проведение мероприятий по борьбе с дикорастущей коноплей.

В период с 2020 по 2027 годы в рамках данного мероприятия планируется проведение рейдов по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли, проведение разъяснительной работы с жителями сел по уничтожению дикорастущей конопли, с разъяснением положений законов и других НПА о незаконном культивировании наркосодержащих растений и мер уголовной и административной ответственности за нарушение действующего  законодательства.

Целевым индикатором реализации мероприятия является площадь уничтоженных зарослей дикорастущей конопли. Единица измерения – га.

В рамках основного мероприятии 3: « Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса Большеуковского муниципального района Омской области на 2025-2027 годы» планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов

Целевым индикатором реализации мероприятия является обеспечение финансово- хозяйственной деятельности Управления сельского хозяйства Большеуковского муниципального района.

Мероприятие 2: Пенсии, пособия выплачиваемые организациями муниципального управления.

Целевым индикатором реализации мероприятия является обеспечение своевременный выплаты пенсии пособия, выплачиваемые организациями муниципального управления.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 24 832 657,04 рублей, в том числе:

2020 год – 2 858 848,08 рублей;

2021 год – 3 022 515,10 рублей;

2022 год – 3 431 040,87 рублей;

2023 год – 3 163 231,88 рублей;

2024 год – 4 194 186,65 рублей;

2025 год – 4 273 117,23 рублей;

2026 год – 3 889 717,23 рублей;

2027 год – 3 889 717,23 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   24 694 166,49 рублей, в том числе:

- 2020 год – 2 813 848,08 рублей;

- 2021 год – 2 983 618,24 рублей;

- 2022 год – 3 431 040,87 рублей;

- 2023 год – 3 163 231,88 рублей;

-2024 год – 4 139 592,96 рублей;

-2025 год – 4 273 117,23 рублей;

-2026 год – 3 889 717,23 рублей;

-2027 год -3 889 717,23 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 138 490,55 рублей, в том числе:

- 2020 год – 45 000,00 рублей;

- 2021 год – 38 896,86 рублей;

- 2022 год –0,00 рублей;

- 2023 год – 0,00 рублей;

- 2024 год –54 593,69 рублей;

- 2025 год –0,00 рублей;

- 2026 год – 0,00 рублей;

-2027 год -0,00 рублей.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

1.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций.

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение числа прибыльных сельскохозяйственных организаций к общему числу сельскохозяйственных организаций.

Dп=ЧпоЧо×100%,

где:

Чпо – число прибыльных сельскохозяйственных организаций, единиц;

Чо – общее число сельскохозяйственных организаций, единиц.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Управлением сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга.

- Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства.

Ожидаемый результат измеряется в рублях и рассчитывается делением фонда начисленной заработной платы всех работников, занятых в сфере сельского хозяйства на среднесписочную численность работников сферы сельского хозяйства и на 12 месяцев.

В фонд заработной платы включаются начисленные организациями суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах за отработанное и неотработанное время, компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплата питания и проживания, имеющая систематический характер.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Управлением сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Управление сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы несут соответственно исполнители основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

По итогам отчетного финансового года Управление сельского хозяйства Администрации Большеуковского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением    № 7 к Порядку.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Управление общественными финансами

в Большеуковском муниципальном районе Омской области

(2020-2027 годы)»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020 -2027 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | Управление общественными финансами в Большеуковском муниципальном районе Омской области (2020-2027 годы) |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет финансов и контроля Администрации Большеуковского муниципального района (далее - Комитет финансов) |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Комитет финансов |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет финансов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Повышение качества управления финансами и развитие межбюджетных отношений в Большеуковском муниципальном районе Омской области |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Большеуковском муниципальном районе |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1: Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления муниципальными финансами Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)»; Основное мероприятие 2: Повышение качества управления муниципальными финансами Большеуковского муниципального района Омской области (2025-2027 годы)" |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем расходов районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 180 314 731,02 рублей, в том числе: 2020 год – 25 540 933,22 руб.; 2021 год – 19 964 499,45 руб.; 2022 год – 21 622 287,94 руб.; 2023 год – 23 055 262,52 руб.; 2024 год – 24 066 558,02 руб.; 2025 год – 44 636 700,21 руб.; 2026 год – 21 428 489,66 руб.; 2027 год – 20 978 489,66 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 91 808 365,39 рублей, в том числе: - 2020 год – 13 628 576,22 рублей; - 2021 год – 7 839 339,52 рублей; - 2022 год – 8 868 606,06 рублей; - 2023 год – 9 468 491,62 рублей; - 2024 год – 10 421 145,10 рублей; - 2025 год – 30 959 487,21рублей; - 2026 год – 10 622 719,66 рублей; -2027 год – 10 172 719,66 руб.. Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 88 506 365,63 рублей, в том числе: - 2020 год – 11 912 357,00 рублей; - 2021 год – 12 125 159,93 рублей; - 2022 год – 12 753 681,88 рублей; - 2023 год – 13 586 770,90 рублей; - 2024 год – 13 645 412,92 рублей; - 2025 год – 13 677 213,00 рублей; - 2026 год – 10 805 770,00 рублей; -2027 год – 10 805 770,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов районного бюджета (без учета субвенций) (2020 год – 8,2 %, 2021 год – 7,5 %, 2022 год – 7,7%, 2023 год – 6,3%, 2024 год – 7,0%, 2025 год – 8,0%, 2026 год – 8,5%, 2027 год -9,0%). 2. Снижение доли просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда) (2020 год – 0,0%, 2021 год – 0,0%, 2022 год – 0,0%, 2023 год – 0,0%, 2024 год – 0,0%, 2025 год – 0,0%, 2026 год – 0,0%, 2027 год -0,00%). 3. Увеличение расходов районного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Большеуковского района (2020 год – 3 700,0 руб., 2021 год – 4 100,0 руб., 2022 год – 4 000,0 руб., 2023 год – 4 400,0 руб., 2024 год – 5 000,0 руб., 2025 год – 5 100,0 руб., 2026 год – 5 200,0 руб.2027 год – 5 200,0 руб.). |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы оценка причин их возникновения  и прогноз ее развития.

В Большеуковском муниципальном районе Омской области на постоянной основе осуществляются мероприятия в рамках реформирования  муниципальных финансов. Основной целью проводимых преобразований является повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами на территории Большеуковского района.

Начиная с 2014 года  распределение бюджетных ассигнований районного бюджета формируется по муниципальным программам Большеуковского  района.

Комитетом финансов на постоянной основе осуществляется работа по составлению проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, организации исполнения районного бюджета,  составление отчетности об исполнении районного бюджета, управлению муниципальным долгом Большеуковского муниципального района Омской области.

Планирование районного бюджета осуществляется программно-целевым методом на основе системы взаимоувязанных целей, задач и результатов деятельности субъектов бюджетного планирования. Доля программных расходов районного бюджета составляет более 90 процентов.

Комитет является органом Администрации Большеуковского района, обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики Большеуковского района  и координирующим деятельность иных органов местного самоуправления Большеуковского района  в этой сфере.

Комитет взаимодействует с другими органами Администрации Большеуковского района, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления Большеуковского района, общественными и иными объединениями, другими организациями, независимо от их организационно-правовой формы, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета.

На современном этапе в Большеуковском районе существует ряд проблем, связанных с необходимостью увязки структуры и динамики расходов районного бюджета с целями муниципальной политики, созданием стимулов для повышения качества управления  муниципальными финансами Большеуковского района.

В этой связи требуют проработки вопросы эффективного осуществления бюджетного процесса в Большеуковском районе и, в частности, совершенствования методов планирования и исполнения  районного бюджета.

Решение задачи по вышеуказанным направлениям целесообразно осуществить в рамках настоящей подпрограммы, что позволит обеспечить планомерность и результативность этой работы.

- Раздел 3.  Цель и задача подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества управления  финансами и развитие межбюджетных отношений в Большеуковском муниципальном районе Омской области.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующей задачи:

Задача 1. Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Большеуковском муниципальном районе.

- Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется одним этапом в течение  2020 – 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации Подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящей в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

Основное мероприятие 1: Ведомственная целевая программа «Повышение качества управления муниципальными финансами Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)»;

Основное мероприятие 2: Повышение качества управления муниципальными финансами Большеуковского муниципального района Омской области (2025-2027 годы)"

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой не предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий. В настоящей подпрограмме реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Повышение качества управления муниципальными финансами Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)".

Целевым индикатором реализации ведомственной целевой программы является сохранение II степени качества организации и осуществления бюджетного процесса в Большеуковском муниципальном районе.

Основное мероприятие 2: Повышение качества управления муниципальными финансами Большеуковского муниципального района Омской области (2025-2027 годы)"

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов.

Целевым индикатором  реализации мероприятия является обеспечение финансово- хозяйственной деятельности комитета финансов  и контроля Администрации Большеуковского района.

Мероприятие 2: Реализация прочих мероприятий.

Целевым индикатором  реализации мероприятия является обеспечение учета и отражение в отчетности остатков не распределенных средств МБТ.

Мероприятие 3: Пенсии пособия, выплачиваемые организациями муниципального управления

Целевым индикатором  реализации мероприятия является обеспечение учета и отражение в отчетности остатков не распределенных средств МБТ.

Мероприятие 4: Предоставление дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Целевым индикатором  реализации мероприятия является регулирование величины разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными сельскими поселениями Большеуковского района  Омской области после выравнивания их бюджетной обеспеченности.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по годам ее реализации и по источники финансирования

Общий объем расходов  районного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 180 314 731,02 рублей, в том числе:

2020 год – 25 540 933,22 руб.;

2021 год – 19 964 499,45 руб.;

2022 год – 21 622 287,94 руб.;

2023 год – 23 055 262,52 руб.;

2024 год – 24 066 558,02 руб.;

2025 год – 44 636 700,21 руб.;

2026 год – 21 428 489,66 руб.;

2027 год – 20 978 489,66 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят  91 808 365,39 рублей, в том числе:

- 2020 год – 13 628 576,22 рублей;

- 2021 год –  7 839 339,52 рублей;

- 2022 год – 8 868 606,06 рублей;

- 2023 год – 9 468 491,62 рублей;

- 2024 год – 10 421 145,10 рублей;

- 2025 год – 30 959 487,21рублей;

- 2026 год – 10 622 719,66 рублей;

-2027 год – 10 172 719,66 руб..

Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 88 506 365,63 рублей, в том числе:

- 2020 год – 11 912 357,00 рублей;

- 2021 год – 12 125 159,93 рублей;

- 2022 год – 12 753 681,88 рублей;

- 2023 год – 13 586 770,90 рублей;

- 2024 год – 13 645 412,92 рублей;

- 2025 год – 13 677 213,00 рублей;

- 2026 год – 10 805 770,00 рублей;

-2027 год – 10 805 770,00 рублей.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

- Доля налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов районного бюджета (без учета субвенций).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение налоговых и неналоговых доходов районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) к общему объему собственных доходов районного бюджета (без учета субвенций).

Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) учитываются как разница объемов доходов по коду классификации доходов 1 00 00000 00 0000 000 Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (бюджетная деятельность) (ф. 0521428) и объемов доходов, передаваемых по установленным субъектами Российской Федерации дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц в местные бюджеты в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Собственные доходы районного бюджетов учитываются как разница  объемов доходов по кодам классификации доходов 8 50 00000 00 0000 000 и 2 02 03000 00 0000 150  Отчета об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (бюджетная деятельность)              (ф. 0521428).

С = А / Б, где:

А – налоговые и неналоговые доходы районного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), руб.

Б – общий объем собственных доходов районного бюджета (без учета субвенций), руб.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом финансов на основе данных из отчета об исполнении районного бюджета.

- Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов районного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Ожидаемый результат измеряется в процентах и рассчитывается как отношение просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений к общему объему расходов районного бюджета на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Дз=VзVfoz×100%,

где:

Vз – величина просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец года, руб.;

Vfoz – общий объем расходов по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец года, руб.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом финансов на основе данных из отчета об исполнении районного бюджета.

- Расходы районного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя Большеуковского муниципального района.

Ожидаемый результат измеряется в рублях и рассчитывается как отношение расходов районного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления к численности постоянного населения, проживающего на территории Большеуковского муниципального района. Расходы на содержание работников учреждений, обеспечивающих деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления, не обладающих статусом органов местного самоуправления, включению в расходы по данному показателю не подлежат.

С1 = А1 / Б1, где:

А1 – расходы районного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления, руб.

Б1 – численность постоянного населения, проживающего на территории Большеуковского муниципального района, чел.

Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Комитетом финансов на основе официальной статистической информации Омскстата и данных из отчета об исполнении районного бюджета.

Раздел 9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, а также за достижением ее ожидаемых результатов осуществляет Комитет финансов как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы. Ответственность за реализацию входящих в состав подпрограммы ведомственной целевой программы "Повышение качества управления  муниципальными финансами Большеуковского муниципального района  Омской области (2020 – 2027 годы)" несет Комитет финансов.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет финансов.

По итогам отчетного финансового года Комитет финансов  формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3, 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 8

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Защита населения и территорий Большеуковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны на 2020-2027 годы»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Защита населения и территорий Большеуковского муниципального района от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и совершенствование гражданской обороны на 2020-2027 годы» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 |
| Цель подпрограммы | Совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Большеуковского муниципального района в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий |
| Задачи подпрограммы | Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий, а также обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1. Материально-техническое обеспечение служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; Основное мероприятие 2. Поддержка населения при возникновении чрезвычайных ситуаций; Основное мероприятие 3. Обучение населения района способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций; |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 902 712,53 рублей, в том числе: 2020 год – 26 623,00 руб.; 2021 год – 198 661,00 руб.; 2022 год – 161 767,50 руб.; 2023 год – 126 137,63 руб.; 2024 год –159 523,40 руб. 2025 год –230 000,0 руб.; 2026 год – 0,00 руб. 2027 год -0,00 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 902 712,53 рублей, в том числе: 2020 год – 26 623,00 руб.; 2021 год – 198 661,00 руб.; 2022 год – 161 767,50 руб.; 2023 год – 126 137,63 руб.; 2024 год –159 523,40 руб. 2025 год –230 000,0 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год- 0,00 руб. Из общего объема расходы областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 руб.; 2021 год –0,00 руб.; 2022 год – 0,00 руб.; 2023 год – 0,00 руб.; 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб.; 2026 год – 0,00 руб.; 2027 год -0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Рост уровня безопасности населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий (2020 – 100,0 процентов, 2021 – 100,0 процентов, 2022 – 100,0 процентов, 2023 – 100,0 процентов, 2024 – 100,0 процентов, 2025 – 0,0 процентов, 2026 – 100,0, 2027 -100,0) |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Защита населения и территорий Большеуковского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и обеспечение сохранности материальных ценностей являются приоритетными задачами политики Большеуковского муниципального района Омской области.

Существенными проблемами в сфере защиты населения и территорий Большеуковского муниципального района Омской области от чрезвычайных ситуаций или от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, являются:

- отсутствие возможности своевременного оповещения как можно большей части населения об опасности угрозы, так как созданная много лет назад система автоматизированного оповещения населения устарела и не способна работать по современным линиям связи, а зона покрытия существующей системы оповещения не соответствует современному уровню;

- низкий уровень знания элементарных способов защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, при ведении боевых действий или вследствие этих действий, у населения;

- сложность организации и проведения неотложных работ в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера из-за отсутствия специального оборудования, необходимого для экстренного реагирования.

Ни одна из данных проблем в настоящее время не может быть решена в полном объеме ввиду износа оборудования и недостатка материальных ресурсов и требует значительных бюджетных расходов, применения комплексного подхода по всем направлениям системы защиты населения и территорий Большеуковского муниципального района Омской области и может быть эффективно решена только программно-целевым методом.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование и оптимизация структуры и возможностей системы защиты населения и территорий Большеуковского муниципального района в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций или вследствие военных действий.

Выполнение поставленной цели возможно через осуществление комплекса мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующей задачи:

Задача 1. Совершенствование методов обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих при возникновении чрезвычайных ситуациях, ведении военных действий или вследствие этих действий, а также обеспечение готовности органов управления, сил и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется одним этапом в течение  2020 – 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации Подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1: «Материально-техническое обеспечение служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций».

Предполагается проведение мероприятий по технической оснащению служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Большеуковского муниципального района специальным оборудованием и инвентарем, что позволит укрепить и расширить существующую материально-техническую базу для выполнения специальных функций в сфере защиты населения.

Основное мероприятие 2: «Поддержка населения при возникновении чрезвычайных ситуаций».

В рамках данного основного мероприятия планируется выделение материально-финансовых средств для оказания помощи населению Большеуковского муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Основное мероприятие 3: «Обучение населения района способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций».

В рамках данного мероприятия предполагается организация мероприятий по обучению населения района способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях с целью формирования у населения Большеуковского муниципального района Омской области уверенности в защищенности жизни, здоровья, а также сохранность материальных и культурных ценностей, безопасность окружающей среды для проживания, что повлечет за собой снижение возможности возникновения паники и как результат уменьшит число человеческих жертв в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия "Материально-техническое обеспечение служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций" планируется реализация следующих мероприятий:

Мероприятие 1: Приобретение офисной оргтехники и мебели для специалиста гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Целевым индикатором реализации мероприятия является уровень обеспечения специалиста гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций офисной оргтехникой, который по итогам реализации подпрограммы достигнет 100 процентов.

Мероприятие 2: Приобретение технических средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и организации жизнеобеспечения пострадавшего населения в труднодоступных местах, а также проведения эвакуационных мероприятий в период прохождения паводка и пожароопасного сезона.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество приобретенных технических средств, предназначенных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций автономного энергоснабжения.

Мероприятие 3: Аттестация объекта автоматизированной системы.

Целевым индикатором реализации мероприятия является обеспеченность специалиста автоматизированной системой.

Мероприятие 4: Проведение ежегодного объектового контроля защищенности информации на аттестованном объекте информатизации согласно ГОСТ РО 0043-004-2013.

Целевым индикатором реализации мероприятия является проведение ежегодного объектового контроля защищенности информации.

Мероприятие 5:  Проведение специальной проверки и  специальных лабораторных исследований внешнего DVD-привода.

Целевым индикатором реализации мероприятия является проведение специальной проверки и  специальных лабораторных исследований

В рамках основного мероприятия "Поддержка населения при возникновении чрезвычайных ситуаций" планируется реализация следующих мероприятий:

- Средства, направляемые на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Выделение материально-финансовых средств для оказания помощи населению Большеуковского муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество жителей района, которым оказана материально-финансовая поддержка, которое за весь период реализации подпрограммы составит 0 человек.

- Проведение мероприятий по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний на территории Большеуковского района - выделение финансовых средств на закупку изделий медицинского назначения одноразового применения.

Целевым индикатором реализации мероприятия является обеспеченность населения изделиями  медицинского назначения одноразового применения, которая по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

В рамках основного мероприятия "Обучение населения района способам защиты при возникновении чрезвычайных ситуаций" планируется реализация следующих мероприятий:

1. Организация мероприятий по обучению населения Большеуковского муниципального района способам защиты от опасностей, возникающих при чрезвычайной ситуации.

В рамках данного мероприятия будут организованы обучающие семинары, публикации в СМИ.

Целевым индикатором реализации мероприятия является доля обученного населения, которая по итогам реализации подпрограммы составит 100 процентов.

2. Приобретение печатной и информационной продукции.

Целевым индикатором реализации мероприятия является количество приобретенной продукции, которое за весь период реализации подпрограммы составит 0 единиц.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 902 712,53 рублей, в том числе:

2020 год – 26 623,00 руб.;

2021 год – 198 661,00 руб.;

2022 год – 161 767,50 руб.;

2023 год – 126 137,63 руб.;

2024 год –159 523,40 руб.

2025 год –230 000,0 руб.;

2026 год – 0,00 руб.

2027 год -0,00 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   902 712,53 рублей, в том числе:

2020 год – 26 623,00 руб.;

2021 год – 198 661,00 руб.;

2022 год – 161 767,50 руб.;

2023 год – 126 137,63 руб.;

2024 год –159 523,40 руб.

2025 год –230 000,0 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год- 0,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета составят   0,00 рублей, в том числе:

2020 год – 0,00 руб.;

2021 год –0,00 руб.;

2022 год – 0,00 руб.;

2023 год – 0,00 руб.;

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.;

2026 год – 0,00 руб.;

2027 год -0,00 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

Уровень безопасности населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или военных действий.

Ожидаемый результат измеряется в процентах. Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата определяются Администрации Большеуковского муниципального района на основании данных мониторинга.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрации Большеуковского муниципального района как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы несет Администрации Большеуковского муниципального района.

По итогам отчетного финансового года Администрации Большеуковского муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение № 9

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы"

Подпрограмма

«Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий

Администрацией Большеуковского  муниципального района Омской области на 2020 - 2027 годы»

(далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области; |
| Сроки реализации подпрограммы | - 2020-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | - Задача 1. Управление и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Большеуковского муниципального района |
| Перечень основных мероприятий | - Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 247 755 140,55 рублей, в том числе: 2020 год – 27 607 169,55 рублей; 2021 год – 27 597 779,89 рублей; 2022 год – 34 103 884,03 рублей; 2023 год – 36 767 159,39 рублей; 2024 год – 40 892 302,96 рублей; 2025 год – 40 987 304,27рублей; 2026 год – 39 799 540,36 рублей.; 2027 год -34 963 743,09 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 235 788 078,04 рублей, в том числе: - 2020 год – 26 773 354,43 рублей; - 2021 год – 26 198 509,46 рублей; - 2022 год – 31 472 915,13 рублей; - 2023 год – 34 230 917,10 рублей; - 2024 год – 38 840 982,97 рублей; - 2025 год – 39 747 865,42 рублей; - 2026 год – 38 523 533,31 рублей.; -2027 год -33 720 339,01 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 11 967 062,41 рублей, в том числе: - 2020 год – 833 815,12 рублей; - 2021 год – 1 399 270,43 рублей; - 2022 год – 2 630 968,88 рублей; - 2023 год –2 536 242,29 рублей; - 2024 год –2 051 319,99 рублей; - 2025 год – 1 239 438,65 рублей; - 2026 год – 1 276 007,05 рублей.; -2027 год – 1 243 404,08 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района (2020 – 60,0 процентов, 2021 – 65,0 процентов, 2022 – 70,0 процентов, 2023 – 70,0 процентов, 2024 – 70,0 процентов, 2025 – 75,0 процентов, 2026 – 80,0 процентов, 2027 – 80,0 процентов). |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Стратегической целью социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие района.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом один из важнейших акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности органов исполнительной власти Большеуковского муниципального района Омской области, повышение эффективности результативности исполнения возложенных на них функций и полномочий, а также мотиваций, ответственности и исполнительской дисциплины.

Система муниципального управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде, принимать эффективные управленческие решения.

Муниципальное управление - особый вид деятельности, в котором занято большое количество людей, обеспеченных современной вычислительной и организационной техникой. Аппарат и средства управления организованы в четко структурированную упорядоченную систему, в которой каждый элемент имеет свое место, установленное его функциональными значениями и иерархией.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации Большеуковского муниципального района Омской области - это способ организации ее деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Большеуковского муниципального района Омской области полномочия.

Подпрограмма определяет мероприятия по материально-техническому, организационному и социально-бытовому обеспечению деятельности Администрации Большеуковского муниципального района Омской области.

Необходимость комплексного решения проблем, связанных с необходимостью повышения эффективности материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:

- большим значением эффективной работы высшего должностного лица и высшего исполнительного органа муниципальной власти Большеуковского муниципального района Омской области для обеспечения конституционно-правового статуса Большеуковского муниципального района Омской области;

- тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области и социально-экономическим развитием Большеуковского муниципального района Омской области;

- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по объему и статусу мероприятий.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.

Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Большеуковского  муниципального района.

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующей задачи:

Задача 1. Управление и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Большеуковского  муниципального района.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется одним этапом в течение  2020 – 2027 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

Раздел 5. Описание входящей в состав подпрограмм основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ

В целях решения задачи подпрограммы в ее составе формируется и реализуется ведомственная целевая программа "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Большеуковского  муниципального района Омской области на 2020 - 2027 годы".

Основное мероприятие 1:  Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области на  2025-2027 годы".

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В настоящей подпрограмме реализация мероприятий осуществляется в рамках ведомственной целевой программы "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Большеуковского  муниципального района Омской области на 2020 - 2027 годы".

Целевым индикатором реализации ведомственной целевой программы является степень соответствия освещаемой информации о деятельности Администрации требованиям федерального и областного законодательства.

Основное мероприятие 1:  Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области на  2025-2027 годы".

Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов.

Мероприятие 2: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели.

Мероприятие 3: Реализация прочих мероприятий.

Мероприятие 4: Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечение их деятельности.

Мероприятие 5: Организация мероприятий, связанных с обеспечением проживающих в поселениях и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан.

Мероприятие 6: Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности  по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории муниципального района.

Мероприятие 7: Исполнение государственных полномочий по определению исполнителей услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.

Мероприятие 8: Организация мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора.

Мероприятие 9: Пенсии, пособия выплачиваемые организациями муниципального управления.

Мероприятие 10: Организация, в том числе обеспечение, деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Мероприятие 11: Расходы на обслуживание и содержание  муниципальных органов.

Основное мероприятие 2: Исполнение полномочий, относящихся к вопросам местного значения муниципального района.

Мероприятие 1: Организация электро-, тепло- и водоснабжения населения.

Мероприятие 3: Организация мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора.

Мероприятие 4: Прочие расходы.

Мероприятие 5: Организация мероприятий, связанных с обеспечением проживающих в поселениях и нуждающихся  в жилых помещениях малоимущих граждан.

Целевым индикатором реализации данных мероприятий будет являться количество получателей межбюджетных трансфертов, которое по результатам исполнения программы составит 9 едениц.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по годам ее реализации и по источники финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 247 755 140,55 рублей, в том числе:

2020 год – 27 607 169,55 рублей;

2021 год – 27 597 779,89 рублей;

2022 год – 34 103 884,03 рублей;

2023 год – 36 767 159,39 рублей;

2024 год – 40 892 302,96 рублей;

2025 год – 40 987 304,27рублей;

2026 год – 39 799 540,36 рублей.;

2027 год -34 963 743,09 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   235 788 078,04 рублей, в том числе:

- 2020 год – 26 773 354,43 рублей;

- 2021 год – 26 198 509,46 рублей;

- 2022 год – 31 472 915,13 рублей;

- 2023 год – 34 230 917,10 рублей;

- 2024 год – 38 840 982,97 рублей;

- 2025 год – 39 747 865,42 рублей;

- 2026 год – 38 523 533,31 рублей.;

-2027 год -33 720 339,01 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 11 967 062,41 рублей, в том числе:

- 2020 год – 833 815,12 рублей;

- 2021 год – 1 399 270,43 рублей;

- 2022 год – 2 630 968,88 рублей;

- 2023 год –2 536 242,29 рублей;

- 2024 год –2 051 319,99 рублей;

- 2025 год – 1 239 438,65 рублей;

- 2026 год – 1 276 007,05 рублей.;

-2027 год – 1 243 404,08 рублей.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:

- Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района.

Ожидаемый результат измеряется в процентах. Значения исходных данных для расчета ожидаемого результата основываются на социологическом опросе населения муниципального района на тему изучения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района.

9. Описание системы управления реализацией подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрации Большеуковского муниципального района как соисполнитель муниципальной программы в части настоящей подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы несет Администрации Большеуковского муниципального района.

По итогам отчетного финансового года Администрации Большеуковского муниципального района формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением № 7 к Порядку.

Приложение

к муниципальной программе

Большеуковского муниципального района Омской области

"Развитие экономического потенциала

Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы»

Подпрограмма

«Поддержка органов местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской  области  при  выполнении  полномочий  муниципального  образования  Большеуковского муниципального района Омской  области по решению вопросов местного значения  (2021-2027годы)» (далее - подпрограмма)

Раздел 1. Паспорт подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического

потенциала Большеуковского муниципального района

Омской области на 2020-2027 годы "

(далее - муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района | «Поддержка органов местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области при выполнении полномочий муниципального образования Большеуковского муниципального района Омской области по решению вопросов местного значения (2020-2027 годы)» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области (далее – Администрация) |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы | Администрация |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения. |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Основное мероприятие 1. предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Большеуковского муниципального района Омской области. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 15 759 610,25 рублей, в том числе: -в 2020 году- 0,00 рублей - в 2021 году – 7 616 299,78 рублей; - в 2022 году – 1 986 469,53 рублей; - в 2023 году – 2 458 867,72 рублей; - в 2024 году – 3 697 973,22 рублей; - в 2025 году – 0,00 рублей; - в 2026 году – 0,00 рублей; -в 2027 году -0,00 рублей. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 15 759 610,25 рублей, в том числе: -в 2020 году- 0,00 рублей - в 2021 году – 7 616 299,78 рублей; - в 2022 году – 1 986 469,53 рублей; - в 2023 году – 2 458 867,72 рублей; - в 2024 году – 3 697 973,22рублей; - в 2025 году –0,00 рублей; - в 2026 году – 0,00 рублей; -в 2027 году -0,00 рублей. Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера составят 0,00 рублей, в том числе: -в 2020 году- 0,00 рублей- в 2021 году – 0,00 рублей; - в 2022 году – 0,00 рублей; - в 2023 году – 0,00 рублей; - в 2024 году – 0,00 рублей; - в 2025 году – 0,00 рублей; - в 2026 году – 0,00 рублей; -в 2027 году -0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | По итогам реализации подпрограммы ожидается: 1. увеличение доли муниципальных объектов органов местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области, находящихся в удовлетворительном состоянии; 2. увеличение доли бесхозных объектов недвижимости органов местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области с оформленным правом собственности; 3. сохранение численности населения муниципального образования Большеуковского муниципального района Омской области. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их

возникновения и прогноз ее развития

Подпрограмма направлена на решение задачи "Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения " муниципальной программы.

Неравномерность распределения налогооблагаемой базы по муниципальным образованиям Большеуковского муниципального района Омской области (далее – сельские поселения), связанная с различным уровнем социально-экономического развития,  демографическим положением, количеством населенных пунктов, входящих в состав сельских поселений, осложняет самостоятельное решение органами местного самоуправления  сельских поселений вопросов местного значения.

Реализация данной подпрограммы позволяет повысить эффективность и результативность мероприятий сельских поселений по решению вопросов местного значения, уровень благоустройства части территорий в сельских поселениях, привести  в нормативное состояние часть имущества органов местного самоуправления сельских поселений, тем самым улучшить качество жизни жителей сельских поселений.

- Раздел 3. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области. Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:

Задача 1. Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения.

- Раздел 4. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2020 - 2027 годов. Отдельные этапы  реализации подпрограммы не выделяются.

Раздел 5. Описание входящих в состав подпрограмм основных мероприятий

и (или) ведомственных целевых программ

Для достижения цели и решения задачи подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:

1) предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Большеуковского муниципального района Омской области.

Основное мероприятие подпрограммы «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Большеуковского муниципального района Омской области» направлено на решение задачи «Оказание содействия органам местного самоуправления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области при осуществлении полномочий по решению вопросов местного значения». В рамках указанного основного мероприятия планируется предоставление из районного бюджета  бюджетам сельских поселений межбюджетных трансфертов для финансового обеспечения осуществления отдельных полномочий по решению соответствующих вопросов местного значения.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

В рамках основного мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Большеуковского муниципального района Омской области» подпрограммы планируется выполнение следующих мероприятий:

1) Софинансирование расходов сельских поселений в целях обеспечения гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы и исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельских поселений (далее – гарантии, работники по техническому обеспечению, субсидии на выплату заработной платы).

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование расходных обязательств сельских поселений по обеспечению гарантий работникам по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельских поселений.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - обеспечение гарантий работникам по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельских поселений.

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как отношение численности работников по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельских поселений, которым выплата заработной платы осуществляется в соответствии с трудовым законодательством, к общей численности работников по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления сельских поселений. За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100%.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

2) Софинансирование расходов на ремонт и  материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности органов местного самоуправления сельских поселений.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов на ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - количество объектов, находящихся в  муниципальной собственности сельских поселений, в которых был проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как общее число объектов, находящихся в муниципальной собственности сельских поселений, в которых был проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение в указанный период.

При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов о реализации субсидий сельскими поселениями, предоставляемых в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области. За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 8 объектов муниципальной собственности.

3) Софинансирование расходов на обеспечение информационно-технического сопровождения программного обеспечения продукта АС «Администрация муниципального образования» (похозяйственный учет).

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов на обеспечение информационно-технического сопровождения программного обеспечения продукта АС «Администрация муниципального образования» (похозяйственный учет) при перезакладке книг похозяйственного учета и проведении Всероссийской переписи населения.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – доля муниципальных контрактов на абонентское и информационно-техническое сопровождение программного обеспечения на базе программного продукта АС «Администрация муниципального образования» (похозяйственный учет).

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как отношение количества оплаченных муниципальных контрактов на абонентское и информационно-техническое сопровождение программного обеспечения на базе программного продукта АС «Администрация муниципального образования» (похозяйственный учет) к общему количеству заключенных муниципальных контрактов на абонентское и информационно-техническое сопровождение программного обеспечения на базе программного продукта АС «Администрация муниципального образования» (похозяйственный учет).  За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100%.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

4) Софинансирование расходов на  осуществление мероприятий  по обеспечению  эффективного осуществления полномочий администраций сельских поселений по оформлению прав собственности на бесхозный объект недвижимости сельского поселения.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов на оформление прав собственности на бесхозный объект недвижимости сельского поселения.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество бесхозных объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности сельского поселения.

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как доля бесхозных объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности сельского поселения, от общего числа бесхозных объектов недвижимости, подлежащих государственной регистрации права собственности. За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100%.

При расчете значения целевого индикатора используются данные Управления   Федеральной    службы    государственной  регистрации,    кадастра    и    картографии    по     Омской области и органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

5) Софинансирование расходных обязательств сельского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы сельского поселения, предусматривающих благоустройство общественных территорий населенных пунктов (площадей, улиц, пешеходных зон, парков, иных территорий)

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов на оснащение элементами благоустройства общественных территорий населенных пунктов (площадей, улиц, пешеходных зон, парков, иных территорий) и ограждение территорий кладбищ в населенных пунктах, устройство ограждения и ремонт памятников участникам ВОВ.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество установленных элементов благоустройства территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений, количество территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений, имеющих ограждение, количество отремонтированных памятников участникам ВОВ в сельских поселениях и имеющих ограждение.

Значение  целевого  индикатора  измеряется  в   процентах  и определяется как доля

- установленных элементов благоустройства территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений к общей потребности в установке элементов благоустройства территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений;

- установленных ограждений территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений к общей потребности в установке ограждений территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений;

- установленных ограждений памятников участникам ВОВ в сельских поселениях к общей потребности в установке ограждений памятников участникам ВОВ в сельских поселениях;

- отремонтированных  памятников участникам ВОВ сельских поселений к общему количеству памятников сельских поселений, требующих ремонта.

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 18 территорий кладбищ в населенных пунктах сельских поселений, имеющих ограждение и элементы благоустройства, 9 памятников участникам ВОВ, приведенных в надлежащее техническое состояние.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

6) Софинансирование расходов на  осуществление мероприятий  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов сельских поселений.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление субсидий бюджетам сельских поселений на софинансирование расходов на проведение противопожарной опашки вокруг границ населенных пунктов сельского поселения, обустройство подъездных площадок с твердым покрытием к противопожарным водоемам, оснащение ранцами противопожарными,  реализацию мер пожарной безопасности в части содержания объектов муниципальной собственности, используемых для осуществления деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельского поселения.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия – количество населенных пунктов, имеющих по границам противопожарную минерализованную полосу, количество подъездных площадки с твердым покрытием к противопожарным водоемам, количество приобретенных ранцев противопожарных.

Значение целевого индикатора измеряется в единицах и определяется как:

- количество населенных пунктов, имеющих по границам противопожарную минерализованную полосу;

- количество обустроенных площадок размером не менее 12Х12 метров;

- количество приобретенных ранцев противопожарных;

-количество объектов муниципальной собственности используемых для осуществления деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельского поселения.

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100% населенных пунктов, имеющих по границам противопожарную минерализованную полосу, 2 подъездных площадки с твердым покрытием к противопожарным водоемам, 30 ранцев противопожарных.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

7) Содействие в организации обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения, соблюдения теплового режима на объектах, находящихся в  муниципальной собственности.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения на оплату расходов за предоставленную тепловую энергию теплоснабжающей организации и (или) приобретение топлива по объектам, находящимся в муниципальной собственности сельского поселения.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - обеспечение бесперебойного теплоснабжения, соблюдение теплового режима на объектах, находящихся в  муниципальной собственности.

Значение целевого индикатора измеряется в процентах и определяется как отношение суммы начисленных расходов за тепловую энергию (приобретенное топливо) к сумме оплаченных расходов за тепловую энергию (приобретенное топливо).

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100% оплаты за тепловую энергию,100% обеспеченности объектов топливом.

При расчете значения целевого индикатора используются данные теплоснабжающей организации, параметры баланса бюджетных расходов Большеуковского муниципального района, данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

8) Содействие в обеспечении гарантий по  пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальным служащим.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - обеспечение гарантий по  пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальным служащим.

Значение целевого индикатора выполнения данного мероприятия измеряется в процентах и определяется как отношение числа лиц, замещавших должности муниципальной службы, имеющих право на получение пенсии за выслугу лет и получающих пенсии за выслугу лет к общему числу лиц, замещавших должности муниципальной службы и имеющих право на получение пенсии за выслугу лет.

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100% предоставления гарантий по  пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальным служащим.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

9) Содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного  самоупраления сельских поселений Большеуковского муниципального района Омской области в развитие системы  взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской  активности населения.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта бюджету сельского поселения на содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного  самоупраления сельских поселений.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - количество предоставленных трансфертов.

Значение целевого индикатора выполнения данного мероприятия измеряется в единицах и определяется как количество предоставленных трансфертов.

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 4 единицы предоставленных трансфертов.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

10) Содействие в организации оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления сельских поселений.

Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление иного межбюджетного трансферта сельским поселениям Большеуковского муниципального района Омской области на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления сельских поселений на содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного  самоуправления сельских поселений.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - обеспечение гарантий работникам по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления сельских поселений.

Значение целевого индикатора выполнения данного мероприятия измеряется в процентах.

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 100 процентов.

При расчете значения целевого индикатора используются данные органов местного самоуправления сельских поселений, представляемые в Администрацию Большеуковского муниципального района Омской области.

11) Содействие в осуществлении полномочий в сфере дорожной деятельности в части проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов  инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Целевой индикатор выполнения данного мероприятия - количество проведенных экспертиз.

Значение целевого индикатора выполнения данного мероприятия измеряется в единицах.

За весь период реализации подпрограммы целевой индикатор составит 0 единиц.

7. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет            15 759 610,25 рублей, в том числе:

-в 2020 году- 0,00 рублей

- в 2021 году – 7 616 299,78 рублей;

- в 2022 году – 1 986 469,53 рублей;

- в 2023 году – 2 458 867,72 рублей;

- в 2024 году – 3 697 973,22 рублей;

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей;

-в 2027 году -0,00 рублей.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят   15 759 610,25 рублей, в том числе:

-в 2020 году- 0,00 рублей

- в 2021 году – 7 616 299,78 рублей;

- в 2022 году – 1 986 469,53 рублей;

- в 2023 году – 2 458 867,72 рублей;

- в 2024 году – 3 697 973,22рублей;

- в 2025 году –0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей;

-в 2027 году -0,00 рублей.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет  поступлений целевого характера составят 0,00 рублей, в том числе:

-в 2020 году- 0,00 рублей-

в 2021 году – 0,00 рублей;

- в 2022 году – 0,00 рублей;

- в 2023 году – 0,00 рублей;

- в 2024 году – 0,00 рублей;

- в 2025 году – 0,00 рублей;

- в 2026 году – 0,00 рублей;

-в 2027 году -0,00 рублей.

- 8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской  области  при  выполнении  полномочий  муниципального  образования  Большеуковского муниципального района Омской  области по решению вопросов местного значения  (2021-2027годы)»

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации подпрограммы «Поддержка органов местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области при выполнении полномочий муниципального образования Большеуковского муниципального района Омской области по решению вопросов местного значения (2021-2027годы)» | Единица измерения | Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | итого | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Число объектов муниципальной собственности сельских поселений, в которых был проведен ремонт и (или) материально-техническое оснащение | Ед. | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля нформационно-технического сопровождения программного обеспечения на базе программного продукта АС «Администрация муниципального образования» (похозяйственный учет). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Доля бесхозных объектов недвижимости, зарегистрированных на праве собственности сельского поселения | % | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Число кладбищ сельских поселений, имеющих элементы благоустройства и ограждения территорий | Ед. | 18 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Число памятников (стелл) участникам ВОВ, приведенных в надлежащее техническое состояние | Ед. | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 |
| 6 | Количество населенных пунктов, имеющих по границам противопожарную минерализованную полосу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Количество подъездных площадок с твердым покрытием к противопожарным водоемам | Ед. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Количество приобретенных ранцев противопожарных | Ед. | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| 9 | Количество объектов муниципальной собственности используемых для осуществления деятельности по профилактике и (или) тушению пожаров в границах населенных пунктов сельского поселения | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Уровень обеспечения бесперебойного теплоснабжения, соблюдения теплового режима на объектах, находящихся в муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Уровень предоставления гарантий по пенсионному обеспечению за выслугу лет муниципальным служащим | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Описание системы управления реализации подпрограммы

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Большеуковского муниципального района Омской области.

Реализация подпрограммы осуществляется Администрацией Большеуковского муниципального района Омской области совместно с исполнителями основных мероприятий и мероприятий подпрограммы.

Ответственность за исполнение основных мероприятий, мероприятий, а также за достижение целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации подпрограммы несет Администрация Большеуковского муниципального района Омской области.

По итогам отчетного финансового года Администрация Большеуковского муниципального района Омской области формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее – отчет) в соответствии с приложением № 3,6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Большеуковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному администрацией Большеуковского муниципального района  Омской области от 29 июля 2013 года № 189-п (далее – Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации Подпрограммы в соответствии с приложением   № 7 к Порядку.

| Приложение к муниципальной программе Большеуковского муниципального района Омской области "Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» . |  |
| --- | --- |

Подпрограмма

«Информационное общество Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)»

(далее - подпрограмма)

- Раздел 1. Паспорт подпрограммы  «Информационное общество Большеуковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области» (2020-2027 годы)»

| Наименование муниципальной программы Большеуковского муниципального района Омской области | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала Большеуковского муниципального района Омской области» (2020-2027 годы)» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Большеуковского муниципального района) | Подпрограмма «Информационное общество Большеуковского муниципального района Омской области (2020-2027 годы)» |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем подпрограммы, исполнителем основного мероприятия | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области Отдел строительства и ЖКХ Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Наименование органа Администрации Большеуковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Большеуковского муниципального района Омской области Отдел строительства и ЖКХ Администрации Большеуковского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 год |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий |
| Задачи подпрограммы | Создание технической возможности оказания услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Большеуковского муниципального района Омской области |
| Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ | Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Большеуковского муниципального района Омской области |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограмм за счет средств местного бюджета составляет 0,00 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год - 0,00 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 0,00 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год -0,00 руб. Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00 рублей, в том числе: 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 0,00 руб. 2022 год – 0,00 руб. 2023 год – 0,00 руб. 2024 год – 0,00 руб. 2025 год – 0,00 руб. 2026 год – 0,00 руб. 2027 год -0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Реализация подпрограммы позволит создать техническую возможность по оказанию услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Большеуковского муниципального района Омской области |

Раздел 2. Характеристика сферы социально-экономического развития Большеуковского муниципального района Омской области, в рамках которой предлагается реализация подпрограммы.

Информационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами местного самоуправления.

В современном обществе информация и знания становятся все более важным фактором производства, движущей силой экономического развития и процветания общества. Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 9 мая 2017 года № 203, информационное общество – общество, в котором информация и уровень ее применения и доступности кардинальным образом влияют на экономические и социокультурные условия жизни граждан.

К числу основных задач развития информационного общества отнесены: формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий, повышение качества образования, социальной защиты населения на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствование системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления.

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», основными задачами при создании информационного общества являются:

- Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий;

- Развитие технической и технологической основы становления информационного общества;

- Предупреждение угроз, возникающих в информационном обществе.

Развитие информационного общества предоставляет широкие возможности для повышения качества жизни населения Большеуковского района Омской области, эффективности местного самоуправления в Большеуковском муниципальном районе Омской области, повышения качества услуг, предоставляемых в электронной форме, а также создание условий для дальнейшего успешного социально-экономического развития района.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью  подпрограммы «Информационное общество Большеуковского  муниципального района Омской области» является повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: создание технической возможности оказания услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах Большеуковского муниципального района Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2020-2027 годов.

Раздел 5. Описание основных мероприятий подпрограммы

Основным мероприятием реализации подпрограммы является развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Большеуковского муниципального района Омской области.

Исполнителем основного мероприятия является Администрация Большеуковского муниципального района Омской области.

Раздел 6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в рамках основных мероприятий, исполнителями которых являются органы местного самоуправления Большеуковского муниципального района Омской области.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Большеуковского муниципального района Омской области» выделяется следующее мероприятие:

Мероприятие 1: Организация услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в с.Становка  Большеуковского муниципального района Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия «Количество населенных пунктов Большеуковского муниципального района Омской области, обеспеченных услугами сотовой связи», рассчитывается на основании данных Администрации Большеуковского муниципального района, измеряется в единицах.

Мероприятие 2: Организация услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в с.Баслы Большеуковского муниципального района Омской области.

Значение целевого индикатора мероприятия «Количество населенных пунктов Большеуковского муниципального района Омской области, обеспеченных услугами сотовой связи», рассчитывается на основании данных Администрации Большеуковского муниципального района, измеряется в единицах.

Раздел 7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограмм за счет средств местного бюджета составляет 0,00     рублей, в том числе:

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00  руб.

2023 год –  0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год –  0,00 руб.

2027 год -0,00 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера составят 70 000,00     рублей, в том числе:

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00  руб.

2023 год –  0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год –  0,00 руб.

2027 год -0,00 руб.

Из общего объема расходы местного бюджета за счет прогнозируемых поступлений целевого характера из областного бюджета составят 0,00     рублей, в том числе:

2020 год – 0,00 руб.

2021 год – 0,00 руб.

2022 год – 0,00  руб.

2023 год –  0,00 руб.

2024 год – 0,00 руб.

2025 год – 0,00 руб.

2026 год –  0,00 руб.

2027 год -0,00 руб.

Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы представлены в таблице.

- Ожидаемые результаты реализации подпрограммы Большеуковского муниципального района  Омской области

"Информационное общество Большеуковского муниципального района Омской области" (далее – муниципальная подпрограмма)

|  |  |  | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | - 2023 - год | - 2024 - год | - 2025 - год | - 2026 - год | - 2027 - год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание технической возможности оказания услуг сотовой связи (подвижной радиотелефонной связи) в населенных пунктах Большеуковского муниципального района Омской области. | единиц |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

- Раздел 9. «Описание системы управления реализацией подпрограммы.

- За реализацию подпрограммы, основных мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Большеуковского муниципального района Омской области как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы.

- Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по экономике и имущественным отношениям Администрации Большеуковского муниципального района Омской области.